## План 2024( реш.311 от 04.04.24)
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | Приложение 2
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
04.04.2024 №311
[8 empty] | УТВЕРЖДЕНО: |  | 16512652
Первый заместитель председателя
Минского районного
исполнительного комитета
_____________________________
30 апреля 2024г.
!!!сверять ПСД
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов текущего ремонта
улиц населенных пунктов Минского района на 2024 г.
№ п.п. | Наименование объектов, район | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона | [14 empty] | 16512652
[6 empty] | начало | окончание | [16 empty] | СМР | ПСД | АН | ТН | Прочие | Оборуд. | Пуск.нал. | Содержание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 11830195 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4302457
| РАСХОДЫ НА ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ - всего |  | км | 48.756 | 16512652 | [5 empty] | 0
1 | Текущий ремонт улиц, всего |  | км | 48.756 | 12210195 |  |  |  |  | ОК
| из них: - проектные работы |  | шт | 13 | 380000 | [5 empty] | +т/н
| - строительные работы -всего |  |  | 48.756 | 11830195
из них: стоимость оборудования
пуско-наладочные работы
| авторский надзор+технический надзор |  |  | скрыть | 0 | 0 | 0 | 0 | 4302457
|  | прочие |  | скрыть | 0 | 0 | 0 | 4302457 | 0
1.1 | БОРОВЛЯНСКИЙ С/С- всего |  | км | 2.984 | 663180 |  |  |  |  | ОСТАТОК НА 01.03.24 | выполнение | [12 empty] | 603180 | 60000 | [6 empty] | ОК
д. Лесковка
| ул. Рублевская | разработка ПСД | км | 0.75 | 20000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 20000 | 0
п. Опытный
| ул. Радужная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.61 | 164700 | июль | август | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 164700 | 0
| ул. Веселая | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.85 | 229500 | июль | август | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 229500 | 0
д. Боровляны:
| ул. Купаловская | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.474 | 127980 | июль | август | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 127980 | 0
д.Дроздово
| ул.Никольская | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.3 | 81000 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 75592.93 | 5407.07 |  |  |  | 5407.07
д.Чертяж
| ул. Восточная | разработка ПСД (водоотвод) | км |  | 20000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 20000 | 0
| ул. Вересовая | разработка ПСД (водоотвод) | км |  | 20000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 20000 | 0
[10 empty] | 0 | 0
|  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
11 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
12 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
13 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
14 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
15 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
16 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
17 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
18 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
19 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
20 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
21 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
22 |  |  | км | [6 empty] | 0 | 0
1.2 | ГОРАНСКИЙ С/С- всего |  | км | 1.585 | 497000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 497000 | [7 empty] | ОК
аг.Чачково
| ул. Лесная | разработка ПСД на устройство водоотводной трубы и выполнение работ | км | 0.26 | 50000 | октябрь | ноябрь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 50000 | 0
| ул. Новая | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.59 | 177000 | май | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 177000 | 0
| ул. Приозерная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.29 | 80000 | май | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 80000 | 0
| ул. Рублевская | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.05 | 15000 | май | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 15000 | 0
д. Горани
| ул. Гарнизонная | устройство площадки для стоянки автомобилей, устройство однослойного покрытия из а/б | км | 0.395 | 175000 | июль | август | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 175000 | 0
1.3 | ЖДАНОВИЧСКИЙ С/С- всего |  | км | 5.393 | 1088937 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1038937 | 50000 | [6 empty] | ОК | 1088937
аг. Ратомка:
| ул. Приозерная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.6 | 108000 | сентябрь | октябрь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 108000 | 0
| ул. Радужная | разработка ПСД | км | 0.5 | 30000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 9 |  | 30000 | 0
| ул. Славянская | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.58 | 81101.78 | май | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 81101.78 | 0
| ул. Виноградная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.37 | 146498.22 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 0 | 146498.22 |  |  | 21520.66 | 124977.56
| Устройство разворотного кольца на проезде к РИЗ "Баньковщина" между ул. Сосновый Бор и ул. Полесская | устройство дополнительных остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта | км | 1.073 | 120537 | май | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 120537 | 0
аг. Тарасово:
| ул.Ясная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.45 | 140000 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 140000 | 0
аг.Ждановичи
| ул. Дружная | исправление профиля с добавлением ПГС, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.42 | 79800 | май | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 79800 | 0
| ул. Школьная, ул. Широкая, ул. Садовая | разработка ПСД (пешеходная связь) | км |  | 20000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 9 |  | 20000 | 0
| Устройство пешеходной и велосипедной дорожек по ул.1-я Дачная и подъездная дорога к ней с дороги Н-9036 Ждановичи-С.Городок | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.6 | 201000 |  |  | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 201000 | 0
д. Дегтяревка
| ул. Школьная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.4 | 81000 | май | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 71022.77 | 9977.23 |  |  |  | 9977.23
| ул. Парковая | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.4 | 81000 | май | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 81000 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.4 | ЗАСЛАВСКИЙ Г/И , всего |  | км | 3.971 | 427000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 397000 | 30000 | [6 empty] | ОК
| пер. Дружный | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.111 | 29000 | июнь | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 29000 | 0
| ул.Загородная | разработка ПСД | км | 1.6 | 30000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 30000 | 0
| ул. Минская | разработка ПСД и выполнение работ по устройству системы поверхностного водоотвода | км | 0.3 | 120000 | сентябрь | октябрь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 120000 | 0
| ул.Я.Коласа | разработка ПСД и выполнение работ по устройству площадки для остановки (стоянки) транспорта | км | 1.66 | 190000 | сентябрь | октябрь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 190000 | 0
| ул. Студенецкая М-н №1 (между ж.д. 9,10) | восстановление ровности верхних слоев а/б покрытия из а/б смесей | км | 0.15 | 29000 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 29000 | 0
| ул. Студенец кая М-н №1 (между ж.д.14,17) | восстановление ровности верхних слоев а/б покрытия из а/б смесей | км | 0.15 | 29000 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 29000 | 0
[6 empty] | июнь | июль |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | +
[6 empty] | июнь | июль |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | +
[6 empty] | июнь | июль |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | +
1.5 | КОЛОДИЩАНСКИЙ С/С- всего |  | км | 6.325 | 1420654.07 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1270654.07 | 150000 | [6 empty] | ОК | 1755764.48 | 78608.25
аг.Колодищи
| ул. Энтузиастов | разработка ПСД (водоотвод) |  |  | 30000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 30000 | 0
| ул. Липовая Алея | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.7 | 126000 | май | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 126000 | 0
| ул. Белые Росы | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.25 | 62000 | май | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 62000 | 0
| ул. Беловежская | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 1.1 | 270000 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 158651.17 | 111348.83 |  |  |  | 111348.83
| ул. Туровская | разработка ПСД (водоотвод) |  |  | 20000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 20000 | 0
| ул. Культурная (от а/д Н-9031 Заславль-Колодищи до РУП "Автобаза Минкультуры) | разработка ПСД |  |  | 50000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 50000 | 0
| проезд от ул. Карповича к маг. "Виталюр" | разработка ПСД |  |  | 50000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 50000 | 0
| ул. Короткая | разработка ПСД и выполнение работ по устройству системы поверхностного водоотвода, восстановление ровности верхних слоев а/б покрытия из а/б смесей | км | 0.3 | 100000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 100000 | 0
| ул. Николаевская | разработка ПСД и выполнение работ по устройству системы поверхностного водоотвода, восстановление ровности верхних слоев а/б покрытия из а/б смесей | км | 0.28 | 150000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 150000 | 0
| ул. Изумрудная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.49 | 132300 | май | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 132300 | 0
| ул. Красивая | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.67 | 167592.29 | май | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 167592.29 | 0
| Устройство водоотвода и тротуара на улице ул.Короткевича | устройство тротуара, пешеходных дорожек 245 м, восстановление ровности верхних слоев а/б покрытия путем фрезерования, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 2.115 | 143454.07 | май | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 103995.1 | 39458.97 |  |  | 39458.97 | [17 empty] | РЕЗЕРВ | 249956.25
| ул. Нижняя | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.27 | 78357.23 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 0 | 78357.23 |  |  |  | 78357.23
| пер.Окольный | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.15 | 40950.48 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 0 | 40950.48 |  |  |  | 40950.48
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.6 | КРУПИЦКИЙ С/С- всего |  | км | 0 | 344402.18 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 344402.18 | [7 empty] | ОК | 316500
д.Каралино
| ул. Лесная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.75 | 255361.89 | апрель | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 0 | 255361.89 |  |  |  | 255361.89
| ул. Центральная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.27 | 89040.29 | апрель | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 0 | 89040.29 |  |  |  | 89040.29
1.7 | ЛОШАНСКИЙ С/С- всего |  | км | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | ОК
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.8 | ЛУГОВОСЛОБОДСКОЙ С/С- всего |  | км | 1.263 | 237000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 217000 | 20000 | [6 empty] | ОК | 237000
д.Замосточье
| ул. Юбилейная | разработка ПСД (водоотвод) | км | 0.513 | 20000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 20000 | 0
д. Прилесье
| ул. Без названия | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.75 | 217000 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 4325.24 | 212674.76 |  |  |  | 212674.76
1.9 | МАЧУЛИЩАНСКИЙ П/С- всего |  |  | 2.2 | 521000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 521000 | 0 | [6 empty] | ОК | 521000
72 | г.п.Мачулищи
| проезд (А) от дома №7 до дома 31 по ул. Молодёжная | разработка ПСД и проведение работ по восстановлению ровности верхних слоев а/б покрытия путем фрезерования, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.8 | 200000 | сентябрь | октябрь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 200000 | 0
| ул. Купаловская | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 1.05 | 254000 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 20472.59 | 233527.41 |  |  | 111670.54 | 121856.87
| проезд Купаловский | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.35 | 67000 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 4681.17 | 62318.83 |  |  |  | 62318.83
[10 empty] | 0 | 0
1.10 | МИХАНОВИЧСКИЙ С/С- всего |  | км | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | ОК
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.11 | НОВОДВОРСКИЙ С/С- всего |  | км | 8.59 | 1375000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1335000 | 40000 | [6 empty] | ОК | 1375000
д. Большой Тростенец
|  | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | [6 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | +
| ул. Центральная |  | км | 0.8 | 266772.18 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 0 | 266772.18 |  |  |  | 266772.18
д. Большое Стиклево
| ул. Московская | разработка ПСД | км | 0.84 | 40000 |  |  | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 40000 | 0
д. Королищевичи
| ул. Центральная | разработка ПСД и выполнение работ по устройству поверхностного водоотвода | км | 1.7 | 100000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 100000 | 0
д. Климовичи
| ул. без названия | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 1.8 | 188940.86 | апрель | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 188940.86 | 0
д.Пашковичи
| ул. без названия | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 2.1 | 378000 | апрель | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 351518.18 | 26481.82 |  |  |  | 26481.82
д. Ельница
| ул. Детдомовская | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 1.35 | 401286.96 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 0 | 401286.96 |  |  |  | 401286.96
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.12 | ОСТРОШИЦКО-ГОРОДОКСКИЙ С/С- всего |  | км | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | ОК
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.13 | ПАПЕРНЯНСКИЙ С/С- всего |  | км | 2.94 | 531773.52 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 531773.52 | 0 | [6 empty] | ОК
аг. Вишневка
93 | пер. Садовый | разработка ПСД, исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.7 | 188773.52 | август | сентябрь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 188773.52 | 0
д. Паперня
| ул. Центральная | разработка ПСД и выполнение работ по устройству дополнительных остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта, устройство тротуаров и пешеходных дорожек | км | 1.22 | 100000 | август | сентябрь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 100000 | 0
д. Лапоровичи
| ул. Спортивная | восстановление ровности верхних слоев а/б покрытия, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.2 | 38000 | май | июнь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 38000 | 0
| ул. Янтарная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.82 | 205000 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 192650.18 | 12349.82 |  |  |  | 12349.82
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.14 | ПЕТРИШКОВСКИЙ С/С- всего |  | км | 3.331 | 986185 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 986185 | [7 empty] | ОК | 986185
| д.Крички | [8 empty] | 0 | 0
| ул.Центральная | разработка ПСД и выполнение работ по устройству системы поверхностного водоотвода | км | 0.5 | 150000 | октябрь | ноябрь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 150000 | 0
д.Недреска
| ул. Солнечная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.37 | 49950 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 49950 | 0
| пер. Северный | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.545 | 73575 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 73575 | 0
д. Светлый Путь
| ул. Центральная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.808 | 109080 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 109080 | 0
| ул. Лесная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 1.108 | 149580 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 149580 | 0
аг. Петришки
| ул. Молодежная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км |  | 41040 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 41040 | 0
| ул. Юбилейная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км |  | 56250 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 56250 | 0
| ул.Рабочая | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км |  | 80000 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 80000 | 0
| пер. Смолячковый | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км |  | 60100 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 60100 | 0
| ул. Гагарина | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км |  | 168610 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 168610 | 0
| ул. Солнечная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км |  | 48000 | июнь | июль | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 48000 | 0
1.15 | САМОХВАЛОВИЧСКИЙ С/С- всего |  | км | 2.81 | 356150 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 356150 | 0 | [6 empty] | ОК | 1133413.23
аг.Самохваловичи
| ул.Альсмика | разработка ПСД и выполнение работ по устройству системы поверхностного водоотвода | км | 1.5 | 150000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 150000 | 0
| ул. Набережная | восстановление ровности верхних слоев а/б покрытия, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.61 | 92720 | июль | август | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 92720 | 0
| ул. Минская | восстановление ровности верхних слоев а/б покрытия, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.37 | 63270 | июль | август | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 63270 | 0
| пер. Садовый | восстановление ровности верхних слоев а/б покрытия, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.33 | 50160 | июль | август | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 50160 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.16 | СЕНИЦКИЙ С/С- всего |  | км | 7.374 | 1133413.23 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1103413.23 | 30000 | [6 empty] | ОК
аг.Сеница
| ул.Цветочная | разработка ПСД и выполнение работ по устройству системы поверхностного водоотвода | км | 0.99 | 30000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 30000 | 0
| пер.Заречный | разработка ПСД и выполнение работ и ремонт элементов системы поверхностного водоотвода | км | 0.2 | 170000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 170000 | 0
| ул.Вишневая | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.72 | 300000 | август | сентябрь | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 300000 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | +
д. Колядичи
| ул. Центральная | разработка ПСД и выполнение работ по устройству системы поверхностного водоотвода | км | 2.604 | 150000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 150000 | 0
д.Щитомиричи
| ул.Приветливая | разработка ПСД | км | 0.97 | 30000 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 30000 | 0
д. Подгай
| ул. Центральная | разработка ПСД на устройство водоотвода и ремонт проезжей части | км | 0.94 | 153872.78 | 2024 | 2024 | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 |  | 153872.78 | 0
п.Скориничи
| ул. Счастливая | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 0.95 | 299540.45 | март | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 0 | 299540.45 |  |  | 296513.23 | 3027.22
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.17 | ХАТЕЖИНСКИЙ С/С- всего |  |  | 1.4 | 189000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 189000 | [7 empty] | ОК
д.Старое Село
| ул. Зорная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 1.4 | 189000 | июль | август | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 189000 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.18 | ЩОМЫСЛИЦКИЙ С/С, всего |  | км | 1.05 | 207500 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 207500 |  |  |  | 0 |  |  |  | ОК
д.Волковичи
| ул. Адама Каримова | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов, устройство однослойного покрытия из а/б смесей | км | 1.05 | 207500 | июль | август | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 207500 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
1.19 | ЮЗУФОВСКИЙ С/С, всего |  | км | 0.35 | 118000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 118000 | [7 empty] | ОК
д.Мацки
| ул. Центральная | исправление профиля гравийного покрытия с добавлением материалов | км | 0.35 | 118000 | апрель | май | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 21291.35 | 96708.65 |  |  |  | 96708.65
1.20 | Текущий ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | Ремонтное профилирование, исправление профиля грунтовых и гравийных покрытий |  |  | 788000 |  |  | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 528711.62 | 259288.38 |  | 6619.99 | 252668.39 | [9 empty] | 788000 | [7 empty] | ОК
1.21 | Текущий ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | Устранение дефектов верхних слоев асфальтобетонных покрытий |  |  | 979000 |  |  | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 472141.83 | 506858.17 | 43328.18 | 118553.4 | 294509.48 | 50467.11 | [8 empty] | 979000 | [7 empty] | ОК
1.22 | Текущий ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | Установка (замена) технических средств организации дорожного движения, прочие работы |  |  | 147000 |  |  | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 135664.37 | 11335.63 |  | 3617.79 | 2254.69 | 5463.15 | [8 empty] | 147000 | [7 empty] | ОК
1.23 | Текущий ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | 200000 |  |  | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 | 200000 | 0 | [12 empty] | 200000 | [7 empty] | ОК
1.24 | содержание технадзора | технический надзор | [21 empty] | 0 | [7 empty] | ОК
| РЕЗЕРВ по текущему ремонту | [8 empty] | 9044651.73 | 3165543.27 | 43328.18 | 128791.18 | 1018595.96 | 1974827.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Улично-дорожная сеть населенных пунктов | содержание улично-дорожной сети |  |  | 4302457 |  |  | Минский районный исполнительный комитет г. Минск, ул. Ольшевского, 8 | ГП "Минрайгорремавтодор" г.Заславль, ул. Кирова, 12, тел. 516-49-12 |  |  | 43328.18 | 128791.18 | 1018595.96 | 1974827.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11830195 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16512652
| Заместитель начальника отдела ЖКХ Минского райисполкома |  |  | Ю.В. Артимовская | [5 empty] | ОК
0
| Заместитель начальника управления | [8 empty] | 0
| архитектуры и строительства Минского райисполкома |  |  | С.В.Олейчик
[5 empty] | ПЛАН на 03.01.24 | ПЛАН на 03.01.25 | ПЛАН на 03.01.26 | ПЛАН на 03.01.27 | ПЛАН на 03.01.28 | 15512652
[5 empty] | доп фин | доп фин | доп фин | доп фин | доп фин | 1000000
[5 empty] | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | 0
[5 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
[5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Note on F32: user: БЫЛО 100 000
Note on F78: user: БЫЛО 50 000
Note on F105: user: БЫЛО 60000
Note on F116: user: резерв 430564,48
Note on B133: user: 02/04/24 замена ул. Без названия на ул. 80 лет Победы
Note on E172: user: БЫЛО 0,5
Note on F172: user: БЫЛО 95 000
Note on C176: александр стрельцов: отдельно должны быть проектные работы
Note on F195: user: было 700, снял Тишкевич
Note on F218: user: добавлено с лимита 107….