## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
подлежащих ремонту в текущем году
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс.руб | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1. Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту
1 | Жилой дом № 8 по ул.Гвардейской в г.п.Мачулищи Минского района | Ремонт кровли, фасада, входных групп, отмостки, замена окон и дверей в МОП, замена инженерных систем ОВ,ГВС,ХВС, ВК, СЭ, ГСН | 1292.655 | 05.2024г. | 08.2024г. | Минский райисполком, 220073, г. Минск ул. Ольшевского, 8 | Государственное предприятие «Жилищник Минщины», 223017 Минский район, аг.Гатово, т.+375 17 503-34-38
2 | Жилой дом №10 по ул.Гвардейская в гп.Мачулищи Минского района | Ремонт кровли, фасада, входных групп, замена окон и дверей в МОП, замена инженерных систем ОВ,ГВС,ХВС, ВК | 1152.255 | 06.2024г. | 09.2024г. | Минский райисполком, 220073, г. Минск ул. Ольшевского, 8 | Государственное предприятие «Жилищник Минщины», 223017 Минский район, аг.Гатово, т.+375 17 503-34-38
3 | Жилой дом № 3 в д.Плебанцы Минского района | Ремонт кровли, фасада, входных групп, замена окон и дверей в МОП, замена инженерных систем ОВ,ГВС,ХВС, ВК | 323.88 | 03.2024г. | 06.2024г. | Минский райисполком, 220073, г. Минск ул. Ольшевского, 8 | Государственное предприятие «Жилищник Минщины», 223017 Минский район, аг.Гатово, т.+375 17 503-34-38
4 | Жилой дом №10 по ул.Юбилейная в п.Городище Минского района | Ремонт кровли, фасада, входных групп, замена окон и дверей в МОП, замена инженерных систем ОВ,ГВС,ХВС, ВК | 653.182 | 04.2024г. | 06.2024г. | Минский райисполком, 220073, г. Минск ул. Ольшевского, 8 | ООО «ГрандСитиСтрой» 220045 г.Минск ул.Тимирязева 67. офис 1424
5 | Здание общежития №13 по ул.Юбилейная в аг.Чачково Минского района | Ремонт кровли, фасада, входных групп, замена окон и дверей в МОП, замена инженерных систем ОВ,ГВС,ХВС,ВК, СЭ,ГСВ | 623.66 | 01.2024г. | 05.2024г. | Минский райисполком, 220073, г. Минск ул. Ольшевского, 8 | Государственное предприятие «Жилищник Минщины», 223017 Минский район, аг.Гатово, т.+375 17 503-34-38
6 | Здание общежития №3 Микрорайона - 1 г.Заславля | Ремонт кровли, фасада, входной группы, замена окон в МОП и жилых ячейках, дверей в МОП, замена инженерных систем ОВ,ГВС,ХВС,ВК,СЭ | 1975.587 | 02.2024г. | 06.2024г. | Минский райисполком, 220073, г. Минск ул. Ольшевского, 8 | Государственное предприятие «Жилищник Минщины», 223017 Минский район, аг.Гатово, т.+375 17 503-34-38
7 | Жилой дом №1 по ул.Советской в аг.Михановичи Минского района | Ремонт кровли, фасада, входных групп, замена окон и дверей в МОП, замена инженерных систем ОВ,ГВС,ХВС,ВК, СЭ,ГСВ | 1057.621 | 07.2024г. | 10.2024г. | Минский райисполком, 220073, г. Минск ул. Ольшевского, 8 | По результатам процедуры закупок