## 2026 (hidden)
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Минский районный
исполнительный комитет
| ____________________ |  |  |  | __________________
| "____" 2025г. |  |  |  | "____" 2025г.
Перечень объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог Минского района, включаемых в план 2026 года по Минской области
п/п № | Наименование автомобильной дороги | адрес, км-км | Ввод дорог, км | Лимит финансирования, рублей (вид работ) | Ориентировочная стоимость объекта, руб | Обоснование включения в перечень | Срок выполнения работ | #NAME? | ремонт А.О.
Всего по Минскому району:
1 | Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 0,000-км1,917 | 1.917 | устройство водоотводных лотков, удлинение существующих ж.б. труб, устройство перильного ограждения, устройство дождеприемных колодцев с водосборными лотками | 335000 | переходящий | март-июнь | #REF!
2 | Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 1,917-км2,770 | 0.853 | высотная регулировка люков, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения , устройство тротуара | 85000 | переходящий | март-июнь
3 | Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 2,849 - км 7,527 | 4.678 | пешеходные связи | 295000 | переходящий | март-июнь
4 | Н-24346 подъезд к д. Суковичи от а/д Н-8951 Приморье- Бовбли -Рогово | км 1 |  | устройство разворотного кольца | 300000 | переходящий | март-июнь
5 | Н-24438 подъезд к д. Крылово от а/д Р-65 Заславль -Дзержинск-Озеро ( вблизи с/т Крылово) | км 1,3 (лево) |  | устройство а.о | 50000 | переходящий | март-июнь
6 | Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село | км4,5-км 7,6 | 3.2 | ремонт а.о. | 86690.13 | переходящий | март-июнь | АУ, Губернатор (Юргевич) | 10
7 | Н-8944 Петришки-Недреска-Лошаны | км0,024-км1,416, км6,8-км8,457 | 3.05 | устройство обочин, устройство жб труб, барьерное ограждение | 40000 | переходящий | март-июнь | АУ, Юргевич
8 | Н-9088 Дворицкая Слобода-Озерцо в месте пересечения с автомобильной дорогой Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое Село | км 0,900 |  | светофор | 0 | переходящий | март-июнь | БД
9 | Н-8998 Озерцо-Богатырево-Антонишки | км 0,017 - км 0,5 | 0.483 | пешеходные дорожки, парковки | 89322.94 | переходящий | март-июнь | переходящий
10 | Н-24306 подъезд к с/т "Птичь-219 от Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое Село | км 0,018 - км 1,455 | 1.437 | долевое строительство | 0 | переходящий | март-июнь
11 | Н-8993 Каменная Горка-Тарасово | км2,3 - км5,45 | 3.15 | укрепление обочин, барьерное ограждение, тактильная плитка, ремонт и устройство автобусных остановок | 175620.98 | переходящий | март-июнь | переходящий | 1
12 | Н-8962 Петришки - С/т "Высокое" | км0,036 - км 1,080 | 1.044 | укрепление обочин, пешеходные связи | 34257 | переходящий | март-июнь | переходящий
13 | Н-24440 Подъезд к д. Капличи от а/д Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро | км 0,017 – км 0,553 |  | укрепление обочин, пешеходные связи | 17854 | переходящий | март-июнь | переходящий
14 | Н-8977 Ратомка-Подгорье-Ляховщина | км3,684-км4,854 | 1.17 | укрепление обочин, установка дорожных знаков | 25000 | переходящий | март-июнь | долевое участие
15 | Н-8938 Крылово-Карасёвщина-Дуличи | км7,9-км12,1 | 4.2 | устройство а/б покрытия, тротуары, ремонт автобусных остановок | 281000 | переходящий | март-июнь | АУ, ГАИ, Население
16 | Н-8984 А/д" М6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги)-Дегтярёвка-Ярково | км2,4-км5,1 | 2.7 | ремонт а.о., укрепление обочин | 49100 | переходящий | март-июнь | БД, АУ, ГАИ, Население | 1
17 | Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина | км0,0-км3,258 | 3.258 | укрепление обочин, тротуары, ремонт а.о. | 22500 | переходящий | март-июнь | ГАИ, БД, Население, не обеспечен финансированием (1724600 руб.) | 2
18 | Н-8987 РКБМР - Аксаковщина | км 3,028 - км 3,900 | 0.872 | исправление профиля, устройство а/б покрытия | 300000 | переходящий | март-июнь
19 | Н-8932 Таборы-Птичь-Старое Село | км 7,22 - км 10,100 | 2.88 | укрепление обочин, ремонт а.о. | 37000 | переходящий | март-июнь | БД, пеш. Связи Рагусский | 2
20 | Н-9031 Колодищи-Заславль | км 31,865 – км 34,560 |  | земляные работы, укрепление откосов над трубой, установка пешеходного ограждения, установка знаков, установка барьерного ограждения, устройство пешеходной дорожки | 160000 | переходящий | март-июнь
21 | Н-9031 Колодищи-Заславль | км 35,079 - км 35,096; км 35,191 - км 35,201; км 35,237 - км 35,318 |  | подготовительные работы, зем.работы, установка водоотводных лотков, устройство пешеходного ограждения | 35000 | переходящий | март-июнь
22 | Н-8932 Таборы-Птичь-Старое Село | км 9,500 |  | устройство разворотного кольца | 300000 | МОИК | июль-август | БД, пеш. Связи Рагусский | 2
23 | Н-24417 Подъезд аг. Хатежино от автомобильной дороги М-6/Е 28 -граница республики Польша (Брузги) Минского района | км 2 |  | устройство автобусных остановок, пешеходные связи, освещение | 150000 | обращения граждан, МОИК | март
24 | Н-8973 Чачково-Селище-Рыжики-Малашки | км 1,82 |  | устройство водопропускной трубы | 50000 | обращения граждан | апрель
25 | Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село | км 7,580 - км 14,380 | 6.8 | работы по ремонту покрытия согласно ПСД (ц/б покрытие, пешеходные связи, устройство автобусных остановок) | 3700000 | Совет Республики | апрель-июнь
26 | Н-8951 Приморье-Бовбли-Рогово | км 1,100 - км 6,301 | 5.2 | работы по ремонту покрытия согласно ПСД (ц/б покрытие, пешеходные связи, устройство автобусных остановок) | 3000000 | Аварийный участок | апрель-июнь
27 | Н-8953 Бовбли-Рябушки-Куты-Новинка | км 2,692- км 8,964 | 6.272 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 2300000 | МРИК | июль-сентябрь
28 | Н-8982 Таборы-Головки-Хатежино | км 1,83 |  | устройство пешеходных дорожек | 25000 | МОИК | июль-сентябрь
29 | Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина | км 4 |  | устройство автобусной остановки | 50000 | МОИК | июль-сентябрь
30 | Н-8955 Семков Городок - Казеково | км 5,756 - км 11,356 | 5.6 | устройство поверхностной обработки | 300000 | МОИК | август
31 | Н-24418 Подъезд к д.Подсады от а/д М-6/Е-28 - Граница республики Польша(Брузги) | км 0,000 - км 0,390 | 0.39 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытия | 80000 | МОИК | июль
32 | Н-8985 Ляховщина-Новая Веска | км 0,000 - км 1,800 | 1.8 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 800000 | МОИК | июль-сентябрь
33 | Н-9002 Рыжики-Дуличи | км 1,890 |  | устройство водопропускной трубы | 50000 | МОИК | март-апрель
34 | Н-8957 Рахманьки-Нелидовичи-Вишнёвка | км 3,000 - км 4,650 | 1.65 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 430000 | МОИК | июль-сентябрь | титул список
35 | Н-8964 Паперня-Радошковичи | км 0,000 - км 18,3 | 18.3 | устройство поверхностной обработки | 1560000 | истечение ремонтного покрытия | август
36 | Н-8991 Обход д. Городище (Новая Веска-Богушово) | км 0,000 - км 2,380 | 2.38 | устройство поверхностной обработки | 170000 | истечение ремонтного покрытия | август
37 | Н-24305 Подъезд к д. Новый Двор от а/д Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое село | км 0,000 - км 0,900 | 0.9 | работы по ремонту а/б покрытия | 330000 | аварийный участок | июль-август
38 | Н-8937 Аксаковщина-Великое Село-Лукаши | км 0.640 - км 1,280 | 0.64 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 256000 | обращения граждан | июль-сентябрь
39 | Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина | км 3,5 |  | устройство автобусной остановки | 50000 | обращения граждан | июнь
40 | Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина (д. Ислочь) | км 13,200 |  | устройство разворотного кольца | 100000 | обращения Миноблавтотранс | март-июнь
41 | Н-8945 Петришки-Светлый Путь-Навашино | км 1,89 - км 4,664 | 2.774 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 1000000 | обращения граждан СТ (50/50 с СТ) | июль-сентябрь
42 | Н-8972 Буцевичи-Косачи-Новый Двор | км 6,100 - км 8,860 | 2.76 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 800000 | обращения граждан | июль-сентябрь
43 | Н-8976 Мацки-Абрицкая Слобода-Буцевичи | км 1,598 - км 3,140 | 1.542 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 200000 | обращения граждан | июль-сентябрь
44 | Н-8978 Горани-Красное-Барсуки | км 0,400- км 1,110 | 0.71 | устройство а/б покрытия, пешеходные связи | 500000 | объекты по прогарамме Безопастности Движения | апрель - июнь
45 | Н-24440 Подъезд к д. Капличи от а/д Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро | км 0,440 - км 1,800 | 1.36 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 600000 | обращения граждан | июль-сентябрь
46 | Н-24417 Подъезд к д. Хатежино от а/д М-6/Е 28 -граница республики Польша(Брузги) | км 0,500 - км 3,500 | 3 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие, установка а.о., установка бортового камня, пешеходные связи, устройство разметки | 2100000 | аварийный участок | июль-август
47 | Н-24435 Подъезд к РИЗ "Марковщина" от а/д Р-58 Минск-Калачи-Мядель | км 0,000 - км 2,900 |  | устройство разметки термопластиком | 50000 | протокол | август
48 | Н-8957 Рахманьки — Нелидовичи — Вишневка | км 6,000 |  | устройство разворотного кольца | 350000 | переходящий | январь-февраль
Итого: |  |  | 96.97 |  | 21719345.05
Начальник филиала
| КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 194" |  |  |  |  | А.Л. Круликовский

## 2026 (все) (hidden)
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
| Председатель |  |  |  | Гениральный директор
| Минского районного исполнительного комитета |  |  |  | КУП "МИНСКОБЛДОРСТРОЙ"
| ____________________Д.С. КОЛЕСЕНЬ |  |  |  | __________________ | М.В. КОЛЕСЕНЬ
| "____" 2025г. |  |  |  | "____" 2025г.
Перечень объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог Минского района, включаемых в план 2026 года по Минской области
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | адрес, км-км | Ввод дорог, км | Лимит финансирования, рублей (вид работ) | Ориентировочная стоимость объекта, руб | Обоснование включения в перечень | Срок выполнения работ | #NAME? | ремонт А.О.
Всего по Минскому району: |  |  | 96.348 |  | 22953967.05
за счет средств РДФ |  |  | 1.5 |  | 1014622
1 | Н-24417 Подъезд к аг. Хатежино от а/д М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) | км 0,500 - км 2,000 | 1.5 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие, установка автобусной остановки, установка бортового камня, пешеходные связи, устройство разметки | 1014622 | аварийный участок | июль-август
за счет средств областного бюджета (субвенции) |  |  | 94.848 |  | 21939345.05
1 | Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село | км4,5-км 7,6 | 3.2 | ремонт автобусной остановки | 86690.13 | переходящий | март-июнь | АУ, Губернатор (Юргевич) | 10
2 | Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село | км 7,580 - км 14,380 | 6.8 | работы по ремонту покрытия согласно ПСД (ц/б покрытие, пешеходные связи, устройство автобусных остановок) | 3700000 | Совет Республики | апрель-июнь
3 | Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село | км 16,843 |  | устройство кольцевого пересечения | 300000 | обращения граждан | июль-август | БД, пеш. Связи Рагусский | 2
4 | Н-8932 Таборы-Птичь-Старое Село | км 7,22 - км 10,100 | 2.88 | укрепление обочин, ремонт автобусной остановки | 37000 | переходящий | март-июнь | БД, пеш. Связи Рагусский | 2
5 | Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина | км0,0-км3,258 | 3.258 | укрепление обочин, тротуары, ремонт автобусной остановки | 22500 | переходящий | март-июнь | ГАИ, БД, Население, не обеспечен финансированием (1724600 руб.) | 2
6 | Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина | км 3,5 |  | устройство автобусной остановки | 50000 | обращения граждан | июнь
7 | Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина | км 13,200 |  | устройство разворотного кольца (д. Ислочь) | 100000 | обращения Миноблавтотранс | март-июнь
8 | Н-8937 Аксаковщина-Великое Село-Лукаши | км 0.640 - км 1,280 | 0.64 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 256000 | обращения граждан | июль-сентябрь
9 | Н-8938 Крылово-Карасёвщина-Дуличи | км7,9-км12,1 | 4.2 | устройство а/б покрытия, тротуары, ремонт автобусных остановок | 281000 | переходящий | март-июнь | АУ, ГАИ, Население
10 | Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 0,000-км1,917 | 1.917 | устройство водоотводных лотков, удлинение существующих ж.б. труб, устройство перильного ограждения, устройство дождеприемных колодцев с водосборными лотками | 335000 | переходящий | март-июнь | #REF!
11 | Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 1,917-км2,770 | 0.853 | высотная регулировка люков, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения , устройство тротуара | 85000 | переходящий | март-июнь
12 | Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 2,849 - км 7,527 | 4.678 | пешеходные связи | 295000 | переходящий | март-июнь
13 | Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 18 |  | устройство автобусной остановки | 100000 | обращения граждан | июль-сентябрь
14 | Н-8944 Петришки-Недреска-Лошаны | км0,024-км1,416, км6,8-км8,457 | 3.05 | устройство обочин, устройство жб труб, барьерное ограждение | 40000 | переходящий | март-июнь | АУ, Юргевич
15 | Н-8945 Петришки-Светлый Путь-Навашино | км 1,89 - км 4,664 | 2.774 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 1000000 | обращения граждан СТ (50/50 с СТ) | июль-сентябрь
16 | Н-8951 Приморье-Бовбли-Рогово | км 1,100 - км 6,301 | 5.2 | работы по ремонту покрытия согласно ПСД (ц/б покрытие, пешеходные связи, устройство автобусных остановок) | 3000000 | аварийный участок | апрель-июнь
17 | Н-8953 Бовбли-Рябушки-Куты-Новинка | км 2,692- км 8,964 | 6.272 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 2300000 | МРИК | июль-сентябрь
18 | Н-8955 Семков Городок - Казеково | км 5,756 - км 11,356 | 5.6 | устройство поверхностной обработки | 300000 | обращения граждан | август
19 | Н-8957 Рахманьки-Нелидовичи-Вишнёвка | км 3,000 - км 4,650 | 1.65 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 430000 | обращения граждан | июль-сентябрь | титул список
20 | Н-8957 Рахманьки-Нелидовичи-Вишнёвка | км 6,000 |  | устройство разворотного кольца | 350000 | переходящий | январь-февраль
21 | Н-8957 Рахманьки-Нелидовичи-Вишнёвка | км 7 (право) |  | устройство автобусной остановки | 50000 | обращения граждан | июль-сентябрь
22 | Н-8957 Рахманьки-Нелидовичи-Вишнёвка | км 9 (лево, право) |  | устройство автобусной остановки | 100000 | обращения граждан | июль-сентябрь
23 | Н-8962 Петришки - с/т "Высокое" | км0,036 - км 1,080 | 1.044 | укрепление обочин, пешеходные связи | 34257 | переходящий | март-июнь | переходящий
24 | Н-8964 Паперня-Радошковичи | км 0,000 - км 18,3 | 18.3 | устройство поверхностной обработки | 1560000 | истечение ремонтного покрытия | август
25 | Н-8971 Юзуфово-Шепели-Лысая Гора-Жуковка | км 15,244 - км 15,644 | 0.4 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие | 550000 | аварийный участок | сентябрь
26 | Н-8972 Буцевичи-Косачи-Новый Двор | км 6,100 - км 8,860 | 2.76 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 800000 | обращения граждан | июль-сентябрь
27 | Н-8973 Чачково-Селище-Рыжики-Малашки | км 1,82 |  | устройство водопропускной трубы | 50000 | обращения граждан | апрель
28 | Н-8977 Ратомка-Подгорье-Ляховщина | км3,684-км4,854 | 1.17 | укрепление обочин, установка дорожных знаков | 25000 | переходящий | март-июнь | долевое участие
29 | Н-8978 Горани-Красное-Барсуки | км 0,400- км 1,110 | 0.71 | устройство а/б покрытия, пешеходные связи | 500000 | объекты по прогарамме Безопастности Движения | апрель - июнь
30 | Н-8978 Горани-Красное-Барсуки | км 1,110 - км 2,020 | 0.91 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию, устройство разворотного кольца | 700000 | обращения граждан | апрель - июнь
31 | Н-8982 Таборы-Головки-Хатежино | км 1,83 |  | устройство пешеходных дорожек | 25000 | обращения граждан | июль-сентябрь
32 | Н-8984 "М6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги)"-Дегтярёвка-Ярково | км2,4-км5,1 | 2.7 | ремонт автобусной остановки, укрепление обочин | 49100 | переходящий | март-июнь | БД, АУ, ГАИ, Население | 1
33 | Н-8985 Ляховщина-Новая Веска | км 0,000 - км 1,800 | 1.8 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 800000 | обращения граждан | июль-сентябрь
34 | Н-8987 РКБМР - Аксаковщина | км 3,028 - км 3,900 | 0.872 | исправление профиля, устройство а/б покрытия | 300000 | переходящий | март-июнь
35 | Н-8991 Обход д. Городище (Новая Вёска-Богушово) | км 0,000 - км 2,380 | 2.38 | устройство поверхностной обработки | 170000 | истечение ремонтного покрытия | август
36 | Н-8993 Каменная Горка-Тарасово | км2,3 - км5,45 | 3.15 | укрепление обочин, барьерное ограждение, тактильная плитка, ремонт и устройство автобусных остановок | 175620.98 | переходящий | март-июнь | переходящий | 1
37 | Н-8998 Озерцо-Богатырёво-Антонишки | км 0,017 - км 0,5 | 0.483 | пешеходные дорожки, парковки | 89322.94 | переходящий | март-июнь | переходящий
38 | Н-9002 Рыжики-Дуличи | км 1,890 |  | устройство водопропускной трубы | 50000 | обращения граждан | март-апрель
39 | Н-9031 Колодищи-Заславль | км 31,865 – км 34,560 |  | земляные работы, укрепление откосов над трубой, установка пешеходного ограждения, установка знаков, установка барьерного ограждения, устройство пешеходной дорожки | 160000 | переходящий | март-июнь
40 | Н-9031 Колодищи-Заславль | км 35,079 - км 35,096; км 35,191 - км 35,201; км 35,237 - км 35,318 |  | подготовительные работы, зем.работы, установка водоотводных лотков, устройство пешеходного ограждения | 35000 | переходящий | март-июнь
41 | Н-9036 Качино-Приморье | км 4,900 (лево) |  | устройство автобусной остановки | 50000 | обращения граждан | март-июнь
42 | Н-9088 Дворицкая Слобода-Озерцо | км 0,900 |  | светофор (в месте пересечения с автомобильной дорогой Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое Село) | 0 | переходящий | март-июнь | БД
43 | Н-24305 Подъезд к д. Новый Двор от а/д Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое село | км 0,000 - км 0,900 | 0.9 | работы по ремонту а/б покрытия | 330000 | аварийный участок | июль-август
44 | Н-24306 подъезд к с/т "Птичь-219 от а/д Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое Село | км 0,018 - км 1,455 | 1.437 | долевое строительство | 0 | переходящий | март-июнь
45 | Н-24346 подъезд к д. Суковичи от а/д Н-8951 Приморье- Бовбли -Рогово | км 1 |  | устройство разворотного кольца | 300000 | переходящий | март-июнь
46 | Н-24417 Подъезд к аг. Хатежино от а/д М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) | км 2,000 - км 3,500 | 1.5 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие, установкаавтобусной остановки, установка бортового камня, пешеходные связи, устройство разметки | 1100000 | аварийный участок | июль-август
47 | Н-24417 Подъезд к аг. Хатежино от а/д М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) | км 2 |  | устройство автобусных остановок, пешеходные связи, освещение | 150000 | обращения граждан | март
49 | Н-24435 Подъезд к д. Марковщина от а/д Р-58 Минск-Калачи-Мядель | км 0,000 - км 2,900 |  | устройство разметки термопластиком | 50000 | протокол | август
50 | Н-24438 подъезд к д. Крылово от а/д Р-65 Заславль -Дзержинск-Озеро | км 1,3 (лево) |  | устройство а.о (вблизи с/т Крылово) | 50000 | переходящий | март-июнь
51 | Н-24440 Подъезд к д. Капличи от а/д Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро | км 0,017 – км 0,553 |  | укрепление обочин, пешеходные связи | 17854 | переходящий | март-июнь | переходящий
52 | Н-24440 Подъезд к д. Капличи от а/д Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро | км 0,440 - км 1,800 | 1.36 | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 600000 | обращения граждан | июль-сентябрь
| Итого: |  | 96.348 |  | 22953967.05
Начальник филиала
| КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 194" |  |  |  |  | А.Л. Круликовский

## 2026 (переходящие (hidden)
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
| Председатель |  |  |  | Гениральный директор
| Минского районного исполнительного комитета |  |  |  | КУП "МИНСКОБЛДОРСТРОЙ"
| ____________________Д.С. КОЛЕСЕНЬ |  |  |  | __________________ | М.В. КОЛЕСЕНЬ
| "____" 2025г. |  |  |  | "____" 2025г.
Перечень объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог Минского района, включаемых в план 2026 года по Минской области
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | адрес, км-км | Ввод дорог, км | Лимит финансирования, рублей (вид работ) | Ориентировочная стоимость объекта, руб | Обоснование включения в перечень | Срок выполнения работ | #NAME? | ремонт А.О.
Всего по Минскому району: |  |  | 34.892 |  | 2768345.05
за счет средств областного бюджета (субвенции) |  |  | 34.892 |  | 2768345.05
1 | Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село | км4,5-км 7,6 | 3.2 | ремонт автобусной остановки | 86690.13 | переходящий | март-июнь | АУ, Губернатор (Юргевич) | 10
4 | Н-8932 Таборы-Птичь-Старое Село | км 7,22 - км 10,100 | 2.88 | укрепление обочин, ремонт автобусной остановки | 37000 | переходящий | март-июнь | БД, пеш. Связи Рагусский | 2
5 | Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина | км0,0-км3,258 | 3.258 | укрепление обочин, тротуары, ремонт автобусной остановки | 22500 | переходящий | март-июнь | ГАИ, БД, Население, не обеспечен финансированием (1724600 руб.) | 2
9 | Н-8938 Крылово-Карасёвщина-Дуличи | км7,9-км12,1 | 4.2 | устройство а/б покрытия, тротуары, ремонт автобусных остановок | 281000 | переходящий | март-июнь | АУ, ГАИ, Население
10 | Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 0,000-км1,917 | 1.917 | устройство водоотводных лотков, удлинение существующих ж.б. труб, устройство перильного ограждения, устройство дождеприемных колодцев с водосборными лотками | 335000 | переходящий | март-июнь | #REF!
11 | Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 1,917-км2,770 | 0.853 | высотная регулировка люков, установка дорожных знаков, установка пешеходного ограждения , устройство тротуара | 85000 | переходящий | март-июнь
12 | Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 2,849 - км 7,527 | 4.678 | пешеходные связи | 295000 | переходящий | март-июнь
14 | Н-8944 Петришки-Недреска-Лошаны | км0,024-км1,416, км6,8-км8,457 | 3.05 | устройство обочин, устройство жб труб, барьерное ограждение | 40000 | переходящий | март-июнь | АУ, Юргевич
20 | Н-8957 Рахманьки-Нелидовичи-Вишнёвка | км 6,000 |  | устройство разворотного кольца | 350000 | переходящий | январь-февраль
23 | Н-8962 Петришки - с/т "Высокое" | км0,036 - км 1,080 | 1.044 | укрепление обочин, пешеходные связи | 34257 | переходящий | март-июнь | переходящий
28 | Н-8977 Ратомка-Подгорье-Ляховщина | км3,684-км4,854 | 1.17 | укрепление обочин, установка дорожных знаков | 25000 | переходящий | март-июнь | долевое участие
32 | Н-8984 "М6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги)"-Дегтярёвка-Ярково | км2,4-км5,1 | 2.7 | ремонт автобусной остановки, укрепление обочин | 49100 | переходящий | март-июнь | БД, АУ, ГАИ, Население | 1
34 | Н-8987 РКБМР - Аксаковщина | км 3,028 - км 3,900 | 0.872 | исправление профиля, устройство а/б покрытия | 300000 | переходящий | март-июнь
36 | Н-8993 Каменная Горка-Тарасово | км2,3 - км5,45 | 3.15 | укрепление обочин, барьерное ограждение, тактильная плитка, ремонт и устройство автобусных остановок | 175620.98 | переходящий | март-июнь | переходящий | 1
37 | Н-8998 Озерцо-Богатырёво-Антонишки | км 0,017 - км 0,5 | 0.483 | пешеходные дорожки, парковки | 89322.94 | переходящий | март-июнь | переходящий
39 | Н-9031 Колодищи-Заславль | км 31,865 – км 34,560 |  | земляные работы, укрепление откосов над трубой, установка пешеходного ограждения, установка знаков, установка барьерного ограждения, устройство пешеходной дорожки | 160000 | переходящий | март-июнь
40 | Н-9031 Колодищи-Заславль | км 35,079 - км 35,096; км 35,191 - км 35,201; км 35,237 - км 35,318 |  | подготовительные работы, зем.работы, установка водоотводных лотков, устройство пешеходного ограждения | 35000 | переходящий | март-июнь
42 | Н-9088 Дворицкая Слобода-Озерцо | км 0,900 |  | светофор (в месте пересечения с автомобильной дорогой Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое Село) | 0 | переходящий | март-июнь | БД
44 | Н-24306 подъезд к с/т "Птичь-219 от а/д Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое Село | км 0,018 - км 1,455 | 1.437 | долевое строительство | 0 | переходящий | март-июнь
45 | Н-24346 подъезд к д. Суковичи от а/д Н-8951 Приморье- Бовбли -Рогово | км 1 |  | устройство разворотного кольца | 300000 | переходящий | март-июнь
50 | Н-24438 подъезд к д. Крылово от а/д Р-65 Заславль -Дзержинск-Озеро | км 1,3 (лево) |  | устройство а.о (вблизи с/т Крылово) | 50000 | переходящий | март-июнь
51 | Н-24440 Подъезд к д. Капличи от а/д Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро | км 0,017 – км 0,553 |  | укрепление обочин, пешеходные связи | 17854 | переходящий | март-июнь | переходящий
| Итого: |  | 34.892 |  | 2768345.05
Начальник филиала
| КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 194" |  |  |  |  | А.Л. Круликовский

## 2026 (для сайта МРИК)
Перечень объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог Минского района, включаемых в план 2026 года по Минской области
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Виды работ | Срок выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  | дата начала | дата окончания
1 | Н-24417 Подъезд к аг. Хатежино от а/д М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) км 0,500 - км 2,000 Минского района | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие, установка автобусной остановки, установка бортового камня, пешеходные связи, устройство разметки | 2 квартал | 2 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
2 | Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село км 7,580 - км 14,380 Минского района | работы по ремонту покрытия согласно ПСД (ц/б покрытие, пешеходные связи, устройство автобусных остановок) | 2 квартал | 2 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
3 | Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село км 16,843 Минского района | устройство кольцевого пересечения | 3 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
4 | Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина км 13,200 Минского района | устройство разворотного кольца (д. Ислочь) | 2 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
5 | Н-8951 Приморье-Бовбли-Рогово км 1,100 - км 6,301 Минского района | работы по ремонту покрытия согласно ПСД (ц/б покрытие, пешеходные связи, устройство автобусных остановок) | 2 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
6 | Н-8964 Паперня-Радошковичи км 0,000 - км 18,3 Минского района | устройство поверхностной обработки | 3 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
7 | Н-8971 Юзуфово-Шепели-Лысая Гора-Жуковка км 14,625 - км 16,085 Минского района | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие | 3 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
8 | Н-8978 Горани-Красное-Барсуки км 0,400- км 1,110 Минского района | устройство а/б покрытия, пешеходные связи | 2 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
9 | Н-8988 Лисовщина - Глушинцы км 0,000 - км 0,830 Минского района | устройство а/б покрытия (транзит по деревне) | 3 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
10 | Н-9036 Качино-Приморье км 4,900 (лево) Минского района | устройство автобусной остановки | 2 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
11 | Н-24305 Подъезд к д. Новый Двор от а/д Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое село км 0,000 - км 0,900 Минского района | работы по ремонту а/б покрытия | 2 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
12 | Н-24325 Подъезд к д. Кирши от а/д Н-8940 Заславль - Кирши - Новое Поле км 0,000 - км 1,394 Минского района | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие | 2 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
13 | Н-24346 подъезд к д. Суковичи от а/д Н-8951 Приморье- Бовбли -Рогово км 0,180 Минского района | устройство разворотного кольца | 2 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
14 | Н-24417 Подъезд к аг. Хатежино от а/д М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) км 2,000 - км 3,500 Минского района | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие, установкаавтобусной остановки, установка бортового камня, пешеходные связи, устройство разметки | 2 квартал | 2 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
15 | Н-24417 Подъезд к аг. Хатежино от а/д М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) км 1,571 - км 1,671 Минского района | устройство автобусных остановок, пешеходные связи, освещение | 2 квартал | 2 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
16 | Текущий ремонт а/д Н-8957 Рахманьки-Нелидовичи-Вишнёвка км 3,056 – км 4,756 Минского района | устройство а/б покрытия по гравийному покрытию | 3 квартал | 3 квартал | КУП "Минскоблдорстрой" 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13 +375173794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194» 223036, Минская обл., Минский район, д. Захаричи, +375175177046
| Начальник филиала |  |  |  | А.Л. Круликовский
КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 194"

## Лист1 (2) (hidden)
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Минский районный |  |  |  | Генеральный директор
исполнительный комитет |  |  |  | КУП "Минскоблдорстрой"
____________________ |  |  |  | _______________ | А.Н. Майстрович
"____" 2024 |  |  |  | "____" 2024
Перечень объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог Минского района, включаемых в план 2025 года по Минской области
Наименование автомобильной дороги | адрес, км-км | Ввод дорог, км | Лимит финансирования, рублей (вид работ) | Ориентировочная стоимость объекта, руб | Обоснование включения в перечень | Срок исполнения работ | #NAME? | ремонт А.О.
1 |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 5
Всего по Минскому району: |  | 72.762 |  | 19589443.92
за счет РДФ |  | 1.7 | 786845 | 786845 |  |  | 0
Н-24438 Подъезд к д.Крылово от а/д Заславль-Дзержинск-Озеро | км3,1-км4,8 | 1.7 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие | 786845 | Поручение МРИК, обращение граждан | июль-август
за счет средств областного бюджета |  | 71.062 | 15336075 | 18802598.92
Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 0,000-км1,917 | 1.917 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие,установка а.о., установка бортового камня, устройство жб труб,устройство водоотводного лотка, устройство лестничного схода; устройство барьерного ограждения | 4700000 | Поручение МРИК, МОДС, общание граждан | март-июль
Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км 1,917-км 2,770 | 0.853 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие,установка а.о.,установка бортового камня, устройство жб труб,устройство светофора; | 2200000 | Поручение МРИК, МОДС, общание граждан | апрель- июль
Н-8941 Заславль-Петришки-Радошковичи | км2,770-км2,900, км 3,382- км 3,732, км 3,935 - км 4,293, км 4,776 - км 6,350, км 6,516 - км 7,400 | 3.296 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие, ремонт а.о.; пешеходные связи | 2300000 | Поручение МРИК, МОДС, общание граждан | май-август
Н-8940 Заславль-Кирши-Новое Поле | км0,0-км12,55
Н-8936 Звенячи -Тресковщина -Малявки | км 1, км 2 |  | устройство наружного освещения на а.о, пешеходные связи, ремонт а.о. | 100000 | Областная и районна программа по повышению БДД | август
Н-8951 Приморье - Бовбли - Рогово (аг. Семково) | км 4,100- км 6,000 |  | пешеходные связи, ремонт а.о., устройство а.о. | 400000 | Обращения граждан | сентябрь-октябрь
Н-8957 Рахманьки- Нелидовичи - Вишневка (д. Нелидовичи) |  |  | разворотное кольцо | 350000 | Районная программа по повышению БДД | июнь
Н-8972 Буцевичи - Косачи - Новый Двор | км 0,000-км 1,800 | 1.8 | исправление профиля, устройство а/б покрытия | 600000 | Ходатайство МРИК | май
Н-8977 Ратомка-Подгорье-Ляховщина | км 1,700- км 3,684 | 1.984 | исправление профиля, устройство а/б покрытия | 700000 | Обращение граждан | май
Н-9001 Петришки - с/т "Вясёлка" | км 0,000-км 0,400 | 0.4 | исправление профиля, устройство а/б покрытия | 150000 | Обращение граждан | июнь
Н-24303 Подъезд к Музею народной архитекруды и быта от а/д Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село | км 0,000-км 0,900 | 0.9 | ликв. дефектов, а/б покрытие | 350000 | Сезонный осмотр а/д | июль
Н-24336 подъезд к с/т "Купалинка-Вязынка" от а/д Н-8946 ст. Радошковичи- Турковщина-Гиревичи | км 0,600 - км 1,690 | 1.09 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие | 400000 | Поручение МОДС, общание граждан | июнь
Н-24346 подъезд к д. Суковичи от а/д Н-8951 Приморье- Бовбли -Рогово |  |  | устройство разворотного кольца | 300000 | Поручение МОИК | август
Н-24347 Подъезд к с/т "Спектр-2001" от а/д Н-8951 Приморье-Бовбли -Рогово | км 0,000 -км 0,351 | 0.351 | устройство а/б | 150000 | Обращение граждан, долевое участие | октябрь
Н-8944 Петришки-Недреска-Лошаны (д. Новашино) |  |  | устройство а.о | 40000 | Поручение МРИК | октябрь
Н-24345 подъезд к д. Щербины от а/д Н-8951 Приморье- Бовбли-Рогово (д. Путники, д. Мацки) |  |  | устройство а.о | 80000 | Поручение МРИК | октябрь
Н-24438 подъезд к д. Крылово от а/д Р-65 Заславль -Дзержинск-Озеро ( вблизи с/т Крылово) |  |  | устройство а.о | 40000 | Обращение граждан | октябрь
Н-8964 Паперня-Радошковичи | км 5,200 - км 5,375 |  | пешеходные связи, ж/б трубы | 60000 | Обращение граждан | октябрь | Сделано
Н-24435 Подъезд к РИЗ "Марковщина" от а/д Р-58 Минск-Калачи-Мядель | км0,0-км2,9 | 2.9 | фрезерование, ликв. дефектов, а/б покрытие | 1500000 | ГАИ, Население | апрель-май | ГАИ, Население, не обеспечен финансированием (1189000 руб.) | 2
Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село | км0,45-км7,6 | 7.15 | км0,45-км1,9, км5,8-км7,6 -фрезерование,ликв. дефектов, а/б покрытие; км1,9-км5,8 -поверхн. Обработка; ремонт а.о. | 1366500 |  | июнь-май | АУ, Губернатор (Юргевич) | 10
Н-8944 Петришки-Недреска-Лошаны | км0,0-км1,4, км6,8-км8,3 | 1.1 | устройство обочин | 56360 | переходящий | март-апрель
Н-24384 подъезд к д. Каменец от а/д Н-8970 Шершуны-Курневичи-Каменец-Сады | км0,011- км 0,35 | 0.339 | устройство обочин | 5991 | переходящий | март-апрель
Н-8944 Петришки-Недреска-Лошаны | км0,0-км1,4, км6,8-км8,5 | 3.1 | устройство обочин | 56362 | переходящий | март-апрель | АУ, Юргевич
Н-8965 Новый Двор-Малые Бесяды | км0,0-км10,0 | 10 | поверхн. обработка, разметка | 95000 | переходящий | апрель
Н-8976 Мацки-Абрицкая Слобода-Буцевичи | км0,0-км1,55 | 1.55 | поверхн. обработка | 3459 | переходящий | июль
Н-24413 Подъезд к д.Семково от а/д Н-9031 Колодищи-Заславль | км0,023-км1,967 | 1.944 | укрепление обочин | 12519 | переходящий | июнь | АУ
Н-8955 Сёмков Городок-Казеково | км0,003-км5,253 | 5.25 | укрепление обочин | 23109 | переходящий | март | переходящий
Н-8932 Таборы-Птичь-Старое Село | км7,22-км10,1 | 2.88 | укрепление обочин, ремонт а.о. | 196894 | переходящий | август | БД, пеш. Связи Рагусский | 2
Н-8946 Ст."Радошковичи"-Турковщина-Гиревичи | км0,0-км1,0 | 1 | укрепление обочин | 47591 | переходящий | апрель | АУ, Юргевич
Н24996 Подъезд к кладбищу д. Захаричи от а/д Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро | км0,0-км0,39 | 0.39 | укрепление обочин | 2072 | переходящий | апрель | РИК
Н-9088 Дворицкая Слобода-Озерцо в месте пересечения с автомобильной дорогой Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое Село |  |  | светофор | 86000 | переходящий | апрель | БД
Н-8998 Озерцо-Богатырево-Антонишки |  |  | пешеходные дорожки, парковки | 89322.94 | переходящий | март | переходящий
Н-24416 Подъезд к с/т "Гаспадар-2002" от Минской кольцевой автомобильной дороги, | км0,0 - км1,2 | 1.2 | укрепление обочин | 4818 | переходящий | март | переходящий
Н-9036 Качино -Приморье | км 1,047 - км 2,409 | 1.362 | укрепление обочин | 21388 | переходящий | март | переходящий
Н-24429Подъезд к санаторию "Криница" от а/д Р-28- Минск-Молодечно- Нарочь | км 1,55 |  | парковка | 1450 | переходящий | март | программа БД
Н-24429Подъезд к санаторию "Криница" от а/д Р-28- Минск-Молодечно- Нарочь | км0,00-км0,328 | 0.328 | пешеходные связи, мафы | 100000 | переходящий | март-апрель | программа БД
Н-8993 Каменная Горка-Тарасово | км2,3-км5,45 | 3.15 | укрепление обочин, барьерное ограждение, тактильная плитка, ремонт а.о. | 125620.98 | переходящий | апрель | переходящий | 1
Н-8962 Петришки - С/т "Высокое" | км0,036 - км 1,080 | 1.044 | укрепление обочин | 34257 | переходящий | март | переходящий
Н-24440 Подъезд к д. Капличи от а/д Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро | км 0,017 – км 0,553 | 0.536 | укрепление обочин | 17854 | переходящий | март | переходящий
Н-8977 Ратомка-Подгорье-Ляховщина | км3,684-км4,854 | 1.17 | укрепление обочин | 30530 | переходящий | май | долевое участие
Н-8938 Крылово-Карасёвщина-Дуличи | км7,9-км12,1 | 4.2 | , а/б покрытие, тротуары, ремонт а.о. | 1368020 | переходящий | март -апрель | АУ, ГАИ, Население
Н-8984 А/д" М6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги)-Дегтярёвка-Ярково | км2,4-км5,1 | 2.7 | ремонт а.о., укрепление обочин | 145248 | переходящий | май | БД, АУ, ГАИ, Население | 1
Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина | км0,0-км3,258 | 3.258 | укрепление обочин, тротуары, ремонт а.о. | 173953 | переходящий | март-апрель | ГАИ, БД, Население, не обеспечен финансированием (1724600 руб.) | 2
Н-8976 Мацки-Абрицкая Слобода-Буцевичи | км3,1-км4,4 | 1.3 | а/б покрытие | 265661 | переходящий | апрель-май | АУ Буцевичи
Н-9031 Колодищи-Заславль | км 35,079 - км 35,096; км 35,191 - км 35,201; км 35,237 - км 35,318 |  | тротуар | 49503 | переходящий | апрель | не обеспечен финансированием (490000руб.)
Н-8952 Лошаны-Горошки-Щербины | км0,9-км1,52 | 0.62 | укрепление обочин | 3116 | переходящий | март | Население, МОИК, не обеспечен финансированием (200000 руб.)
Итого: |  | 72.762 |  | 19589443.92
/Начальник филиала
КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 194" |  |  |  |  | А.Л. Круликовский

## Лист1 (3) (hidden)
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Минский районный
исполнительный комитет
____________________ |  |  |  | __________________
"____" 2025г. |  |  |  | "____" 2025г.
Перечень объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог Минского района, включаемых в план 2025 года по Минской области
Наименование автомобильной дороги | адрес, км-км | Ввод дорог, км | Лимит финансирования, рублей (вид работ) | Ориентировочная стоимость объекта, руб | Обоснование включения в перечень | Срок исполнения работ | #NAME? | ремонт А.О.
Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога -Городище-Старое Село | км4,5-км 7,6 | 3.2 | фрезерование,ликв. дефектов, а/б покрытие; ремонт а.о. | 765000 | переходящий | июнь-июль | АУ, Губернатор (Юргевич) | 10
Н-8944 Петришки-Недреска-Лошаны | км0,024-км1,416, км6,8-км8,457 | 3.05 | устройство обочин | 40000 | переходящий | март-апрель | АУ, Юргевич
Н-8965 Новый Двор-Малые Бесяды | км0,0-км10,0 | 10 | поверхн. обработка, разметка | 90100 | переходящий | апрель
Н-8976 Мацки-Абрицкая Слобода-Буцевичи | км0,0-км1,55 | 1.55 | поверхн. обработка | 3459 | переходящий | июль
Н-24413 Подъезд к д.Семково от а/д Н-9031 Колодищи-Заславль | км0,023-км1,967 | 1.944 | укрепление обочин | 12000 | переходящий | июнь | АУ
Н-8932 Таборы-Птичь-Старое Село | км7,22-км10,1 | 2.88 | укрепление обочин, ремонт а.о. | 197400 | переходящий | август | БД, пеш. Связи Рагусский | 2
Н-8946 Ст."Радошковичи"-Турковщина-Гиревичи | км0,0-км1,0 | 1 | укрепление обочин | 47591 | переходящий | апрель | АУ, Юргевич
Н-9088 Дворицкая Слобода-Озерцо в месте пересечения с автомобильной дорогой Н-8931 Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое Село |  |  | светофор | 120000 | переходящий | апрель | БД
Н-8998 Озерцо-Богатырево-Антонишки |  |  | пешеходные дорожки, парковки | 89322.94 | переходящий | март | переходящий
Н-24306 подъезд к с/т "Птичь-219 от Минская кольцевая автомобильная дорога-Городище-Старое Село | км 0,018 - км 1,455 | 1.437 | зем. работы, а/б покрытие, обочины | 400000 | переходящий | март
Н-24416 Подъезд к с/т "Гаспадар-2002" от Минской кольцевой автомобильной дороги, | км0,0 - км1,2 | 1.2 | укрепление обочин | 5000 | переходящий | март | переходящий
Н-24429Подъезд к санаторию "Криница" от а/д Р-28- Минск-Молодечно- Нарочь | км0,00-км0,328 | 0.328 | пешеходные связи, мафы | 100000 | переходящий | март-апрель | программа БД
Н-24429Подъезд к санаторию "Криница" от а/д Р-28- Минск-Молодечно- Нарочь | км 1,55 |  | парковка | 1500 | переходящий | март
Н-8955 Семков Городок - Казеково | км 0,003 - км 5,253 | 5.25 | а/б. а/о | 21500 | переходящий | март
Н-24384 Подъезд к д. Каменец от а/д Н-8970 Шершуны - Курневичи - Каменец - Сады | км 0,011 - км 0,350 | 0.339 | укрепление обочин | 5800 | переходящий | март
Н-24996 Подъезд к кладбищу д. Захаричи от а/д Р-65 Заславль - Дзержинск - Озеро | км 0,000 - км 0,390 | 0.39 | укрепление обочин | 2040 | переходящий | март
Н-9036 Качино - Приморье | км 1,047 - км 2,409 | 1.362 | укрепление обочин | 17200 | переходящий | март
Н-8993 Каменная Горка-Тарасово | км2,3-км5,45 | 3.15 | укрепление обочин, барьерное ограждение, тактильная плитка, ремонт а.о. | 125620.98 | переходящий | апрель | переходящий | 1
Н-8962 Петришки - С/т "Высокое" | км0,036 - км 1,080 | 1.044 | укрепление обочин | 34257 | переходящий | март | переходящий
Н-24440 Подъезд к д. Капличи от а/д Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро | км 0,017 – км 0,553 | 0.536 | укрепление обочин | 17854 | переходящий | май | переходящий
Н-8977 Ратомка-Подгорье-Ляховщина | км3,684-км4,854 | 1.17 | укрепление обочин | 30530 | переходящий | май | долевое участие
Н-8938 Крылово-Карасёвщина-Дуличи | км7,9-км12,1 | 4.2 | , а/б покрытие, тротуары, ремонт а.о. | 1368020 | переходящий | март -апрель | АУ, ГАИ, Население
Н-8984 А/д" М6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги)-Дегтярёвка-Ярково | км2,4-км5,1 | 2.7 | ремонт а.о., укрепление обочин | 165600 | переходящий | март | БД, АУ, ГАИ, Население | 1
Н-8935 Новоселье-Лисовщина-Тресковщина | км0,0-км3,258 | 3.258 | укрепление обочин, тротуары, ремонт а.о. | 207500 | переходящий | март-апрель | ГАИ, БД, Население, не обеспечен финансированием (1724600 руб.) | 2
Н-8976 Мацки-Абрицкая Слобода-Буцевичи | км3,1-км4,4 | 1.3 | а/б покрытие | 265661 | переходящий | апрель-май | АУ Буцевичи
Н-9031 Колодищи-Заславль | км 35,079 - км 35,096; км 35,191 - км 35,201; км 35,237 - км 35,318 |  | тротуар | 49503 | переходящий | апрель | не обеспечен финансированием (490000руб.)
Н-8952 Лошаны-Горошки-Щербины | км0,9-км1,52 | 0.62 | укрепление обочин | 3116 | переходящий | март | Население, МОИК, не обеспечен финансированием (200000 руб.)
Итого: |  | 51.908 |  | 4185574.92
/Начальник филиала
КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 194" |  |  |  |  | А.Л. Круликовский