## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ cтанций обезжележивания, подлежащих вводу в эксплуатацию
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс. рублей | Сроки выполнения |  | Заказчик, наименовние, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1 | д. Комсомолец | Строительство станции водоочистки | 178.579 | март | май | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
2 | д. Касынь | Строительство станции обезжелезивания | 222 | апрель | май | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
3 | д. Ефимово | Строительство станции обезжелезивания | 224 | апрель | июнь | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
4 | д. Цнянка | Строительство станции обезжелезивания | 199.996 | май | июнь | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
5 | д. Бродок | Строительство станции обезжелезивания | 180 | июль | август | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
6 | д. Лусково | Строительство станции обезжелезивания | 180 | август | сентябрь | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
7 | д. Соломоречье | Строительство станции обезжелезивания | 0 | август | октябрь | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54