## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ сетей водоснабжения и водотведения, подлежащих реконструкции в 2024 году
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс. рублей | Сроки выполнения |  | Заказчик, наименовние, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1 | аг. Колодищи ул. Кирова | Капитальный ремонт водопровода | 60 | июнь | июль | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
2 | аг. Колодищи ул. Радюк | Капитальный ремонт водопровода | 55 | июнь | август | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
3 | аг. Колодищи ул. 8 марта, ул. Молодежная, ул. Ничипоровича | Капитальный ремонт водопровода | 60 | июнь | сентябрь | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
4 | аг. Ратомка ул. Озерная | Капитальный ремонт водопровода | 86.584 | апрель | май | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
5 | аг. Вишневка | Капитальный ремонт канализации | 126.447 | август | сентябрь | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
6 | аг. Прилуки | Капитальный ремонт канализации | 120 | август | сентябрь | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54
7 | д. Цнянка | Капитальный ремонт водопровода | 50 | февраль | март | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54 | Государственное предприятие "Водоканал Минского района", аг. Лесной, 3, (017) 392 21 54