## благоустройство
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
подлежащих ремонту в текущем году
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс.руб | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
4. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству.
1 | аг. Петришки, ул. Солнечная, ж/д №№ 1,3,5 | устройство асфальтового покрытия | 100 | 1 кв. | 2 кв. | Минский райисполком, 220073, г. Минск ул. Ольшевского, 8, Тел. 204-40-26 | Государственное предприятие «Жилищник Минщины», 223017 Минский район, аг.Гатово, т.+375 17 503-34-38
2 | п. Сухорукие, ул. Гоголя, ж/д №№ 4А,6А,8А | устройство тротуарных дорожек, укладка асфальтового покрытия проезжей части, установка скамеек, урн, спиливание деревьев, обрезка кустарника | 350 | 1 кв. | 2 кв.
3 | аг.Колодищи, ул. Военный городок, ж/д №№ 227,228 | укладка асфальтового покрытия проезжей части, установка скамеек, урн, | 200 | 2 кв. | 2 кв.
4 | аг. Озерцо, ул. Школьная, ж/д №№ 4,6,8,10 | устройство тротуарных дорожек, укладка асфальтового покрытия проезжей части, установка скамеек, урн, спиливание деревьев, обрезка кустарника | 550 | 2 кв. | 2 кв.
5 | аг.Ждановичи, ул.Полевая, ж/д №19 | устройство тротуарных дорожек, укладка асфальтового покрытия проезжей части, установка скамеек, урн, спиливание деревьев, обрезка кустарника | 150 | 3 кв. | 4 кв.
6 | г.Заславль, ул.Советская, ж/д №81 | устройство тротуарных дорожек, укладка асфальтового покрытия проезжей части, установка скамеек, урн, спиливание деревьев, обрезка кустарника | 180 | 3 кв. | 4 кв.
7 | гп. Мачулищи, ул. Молодежная, ж/д.№№25,27 | устройство тротуарных дорожек, укладка асфальтового покрытия проезжей части, установка скамеек, урн, спиливание деревьев, обрезка кустарника | 405 | 2 кв. | 3 кв.
8 | гп. Мачулищи, ул. Молодежная, ж/д.№№ 15,19 | устройство тротуарных дорожек, укладка асфальтового покрытия проезжей части, установка скамеек, урн, спиливание деревьев, обрезка кустарника | 405 | 2 кв. | 3 кв.
9 | гп. Мачулищи, ул. Садовая, ж/д.№ 3 | устройство тротуарных дорожек, укладка асфальтового покрытия проезжей части, установка скамеек, урн, спиливание деревьев, обрезка кустарника | 180 | 3 кв. | 3 кв.
10 | аг.Атолино, ул.Школьная, ж/д.№№ 6,8,10 | устройство тротуарных дорожек, укладка асфальтового покрытия проезжей части, установка скамеек, урн, спиливание деревьев, обрезка кустарника | 510 | 2 кв. | 3 кв.