Приложение 1 к решению Минского районного

исполнительного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. №\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 1
«Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа
и демографическая безопасность Республики Беларусь»

зa 2016 - 2020 годы в Минском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн.рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| Задача 1. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *суммарный коэффициент рождаемости – 1,71‰ просантимилле* |  |
| 1. | Разработка и внедрение национальной модели службы планирования семьи. создание службы охраны мужского здоровья |  |  |  |  |  |
| 1.1. | развитие сотрудничества с общественными и религиозными организациями по сохранению и укреплению семейных ценностей, ответственного родительства | УЗ «Минская ЦРБ»отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи,управление по труду, занятости и социальной защите | проведение акций,семинаров,конференций, круглыхстоловпо профилактикеабортов | в пределахвыделенныхсредств | проведение акций во всех регионах | количествоорганизаций,принявшихучастиев акциях:снижениеколичестваабортов |
| 2. | Выполнение работ по обеспечениюпротивопожарной безопасностидомовладений (квартир)многодетных семей, иных категорийсемей. воспитывающих детей.в том числе установка и техническоеобслуживание автономныхпожарных извещателей (далее -АПИ), внедрение техническихрешений по соединению АПИ,установленных в домовладениях(квартирах), в одну сеть с соседнимидомами (квартирами). передаче сигналов от АПИ на сигнально-звуковое устройство и п\'нктыдиспетчеризации пожарныхаварийно-спасательныхподразделений МЧС, приведениепечного отопленияи электропроводки в соответствиес требованиями техническихнормативных правовых актов(далее - ТИПА) на условиях.определяемых местнымиисполнительнымии распорядительными органами | ГУ «Территориальный центрсоциального обслуживаниянаселения» (далее - ТЦСОН),Минский районный отдел по чрезвычайным ситуациям(далее – Минский РОЧС),**филиал «Энергонадзор» РУП «Минскэнерго»,****отдела образования, спорта и туризма,**управление по труду, занятостии социальной защите | установкав домовладениях(квартирах) АПИ;внедрениетехнических решенийпо соединению АПИв одну сетьс соседними домами(квартирами);приведение печногоотопленияи электропроводкидомовладений(квартир)в соответствиес требованиями ТИПА |  | выполнение работпо обеспечениюпротивопожарнойбезопасностидомовладении(квартир)в пределахвыделенных средств | количестводомовладений(квартир),охваченныхработами;удельный весвыполненныхработ в общемобъеметребуемого |
|  |  | ГУ «ТЦСОН Минского района» |  | 60,0 |  |  |
| Итого по задаче 1 | 60,0 |  |  |
| Задача 2. Развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *коэффициент младенческой смертности -3.5 промилле* |  |
| 3. | Предоставление в соответствии с законодательством семьям. воспитывающим детей, семейного капитала | управление по труду, занятостии социальной защите | принятие решений о назначении семейного капитала и распоряжении его средствами | в пределахвыделенныхсредств |  | 100-процентный охват семей. имеющих право на семейный капитал |
| 4. | Осуществление денежной выплаты многодетным матерям. награждаемым орденом Матери | управление по труду, занятостии социальной защите | формирование заявки в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, обеспечение денежными выплатами | в пределахвыделенныхсредств | согласно принятымрешениямо награждении | 100-процентныйохватмногодетныхматерей,награжденныхорденом Матери |
| 5. | Осуществление единовременной выплаты семьям при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости | управление по труду,занятости и социальной защите | предоставлениеединовременныхвыплатпо распоряжениямруководителей органовпо труду,занятостии социальной защите | 190,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн.рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 6. | Выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей. на каждого учащегося, обучающегосяв учреждениях общего среднегои специального образования(на уровне общего среднегообразования), в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года | ГУ «ТЦСОН» Минского района,управление по труду, занятостии социальной защите | осуществление выплаты единовременной материальной помощи | 343,0 |  |  |
| 7. | Развитие системы государственного социального заказа в отношении семей, воспитывающих детей | **отдел образования, спорта и туризма** | изучение потребности семей с детьми в социальных услугах, проведение конкурсов на выполнение государственного социального заказа. заключение договоров | в пределахвыделенныхсредств | изучена потребность семей с детьми в социальных услугах, определены категории семей, которым будут оказываться услуги в рамкахгосударственного социального заказа | количествозаявокдля участияв конкурсахна выполнениегосударственногосоциальногозаказа;количествозаключенныхдоговоров |
| 8. | Размещение в республиканских и региональных средствах массовой информации (далее - СМИ) публикаций, проведение теле-*и* радиопередач, размещение информационных сообщений, проведение выступлений. репортажей, интервью на темы семьи и детства, ответственного родительства. тендерного равенства, укрепления связей между поколениями, зашиты прав детей, реализации государственной демографической политики | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи,управление по труду, занятостии социальной защите, **отдел образования, спорта и туризма,**управление внутренних дел **Минского райисполкома (далее – УВД Минского райисполкома)** | выступленияи (или) размещениеинформациив региональных СМИ | в пределахвыделенныхсредств |  | количествоинформационныхматериаловна указанныетемы.размещенныхв СМИ |
| 9. | Создание и размещение (трансляция) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о рекламе социальной рекламы. направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и укрепление связей между поколениями, в печатных и электронных СМИ. местах проведения массовых мероприятий. общественном транспорте, торговых центрах | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи,коммунальное**отдел образования, спорта и туризма****отдел торговли и услуг** | созданиеи размещениевидеороликов,билбордов, буклетов,листовок и другихформ социальнойрекламы | **»** |  | разноплановость тематики |
| 10. | Проведение в трудовых коллективах единых дней информирования на темы семьи и детства, ответственного родительства, равного участия родителей в воспитании детей | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | единые дни информирования | в пределахвыделенныхсредств |  | охват трудовыхколлективов,принявшихучастиев единых дняхинформирования |
| 11. | Проведение семинаров для молодых семей на тему «Престиж семьи в обществе - основная составляющая демографической безопасности страны» | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи комитет по труду, занятости и управление по труду, занятости и социальной защите,**отдел образования, спорта и туризма,**УЗ «Минская ЦРБ», УВД **Минского райисполкома,****БРСМ** | семинары | **»** |  | количество молодых семей. принявших участие в семинарах |
| 12. | Проведение тематических встреч для молодых семей «Здоровье ребенка и микросоциум» | УЗ «Минская ЦРБ», **отдел образования, спорта и туризма** | встречи | **»** |  | количество молодых семей. принявших участие во встречах |
| 13. | Разработка и внедрение инновационных технологий и форм профилактики противоправного поведения несовершеннолетних путем развития новых видов досуга детей и молодежи | **отдел образования, спорта и туризма,** отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | разработка новых видов досуга, открытие современных объединений по интересам | **»** | апробация новых форм досуга детей и молодежи | внедрение новых форм досуга, охват детей,привлеченных к новым формам досуга |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн.рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 14. | Проведение и информационная поддержка конкурсов, фестивалей, акций, культурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 14.1. | проведение конкурса среди учащейся молодежи на лучший социальный проект «Виртуальная книга семейных традиций», «Семейная академия», «Память в граните» | **отдел образования, спорта и туризма,** отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | конкурс | в пределахвыделенныхсредств | организация и проведение конкурса | количествоучрежденийобразования,принявшихучастиев конкурсе:количествоучащихся |
| 14.2. | проведение праздников «Папин день - каждый день» в рамках Международного дня отца | **отдел образования, спорта и туризма,** отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи,управление по труду, занятости и социальной защите,УЗ «Минская ЦРБ»**БРСМ** | проведениемероприятий,приуроченныхк Международномудню отца | **»** | организация и проведение праздника во всех регионах | количествосемей,принявшихучастиев мероприятиях |
| 14.3. | проведение акций «Вместе - в защиту жизни» в целях укрепления семьи и профилактики абортов | УЗ «Минская ЦРБ» | акции | **»** | расширение географии районов, принявших участие в акциях | количествоорганизаций,принявшихучастиев акциях;количествоженщин,отказавшихсяот прерываниябеременности |
| 14.4. | проведение конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья», соревнований «Семейная спортивная олимпиада» по летним и зимним видам спорта | **отдел образования, спорта и туризма** | конкурс | **»** | популяризация здорового образа жизни | охват граждан |
| Итого по задаче 2 | 533,0 |  |  |
| Задача 3. Обеспечение прав и законных интересов детей |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *детская смертность* -*42.8 просантимилле* |  |
| 15. | Содействие развитию способностей одаренных детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посредством обеспечения их участия в специальном телевизионном проекте «Я пою» | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи,**отдел образования, спорта и туризма** | подбор и подготовка участников проекта | в пределахвыделенныхсредств | участие в конкурсе | качество подготовки участников проекта |
| 16. | Организация работы на базе социально-педагогических центров ресурсных комнат для семей, принимающих на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, до 3 лет (предоставление во временное пользование мебели и предметов ухода за детьми первых лет жизни) | **отдел образования, спорта и туризма** | организация работы ресурсных комнат | **»** | функционирование ресурсных комнат | количество открытых ресурсных комнат и количество семей,воспользовав­шихся их услугами |
| 17. | Проведение и информационная поддержка конкурсов, фестивалей, акций |  |  |  |  |  |
| 17.1. | проведение конкурса «Сердце отдаю детям» среди приемных родителей и родителей - воспитателей детских домов семейного типа | **отдел образования, спорта и туризма** | конкурс | в пределахвыделенныхсредств | проведение конкурса | количество семей. принявших участие в конкурсе, и их удельный вес в общем количестве приемных семей и детских домов семейного типа |
| 17.2. | проведение республиканского фестиваля творчества воспитанников домов-интернатов для детей-инвалидов «Мечты сбываются» | управление по труду, занятости и социальной защите | подготовка детей-инвалидов к фестивалю, обеспечение участия в фестивале | в пределахвыделенныхсредств | участие в фестивале | количество детей. принявших участие в фестивале |
| 17.3. | проведение региональных благотворительных акций «Наши дети», «Под знаком добра и любви», «Ангел в твоем сердце». «Соберем детей в школу» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий детей | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи**отдел образования, спорта и туризма,** управление по труду, занятости и социальной защите | акции | **»** | проведениеблаготворительныхакций | количество детей, охваченных акциями |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн.рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 18. | Обеспечение посещения на льготных условиях многодетными семьями (детьми из многодетных семей), воспитанниками детских интернатных учреждений показов спектаклей (концертов), иных культурных мероприятий | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | организация посещений культурных и иных мероприятий | **»** | в соответствии с заявками | количествомногодетныхсемей ивоспитанниковдетскихинтернатныхучреждений |
| 19. | Реализация региональных проектов «Семья и школа» по организации досуга детей в каникулярный период | **отдел образования, спорта и туризма** | разработка комплексамероприятийдля организациидосуга детейв каникулярныйпериод | **»** | проект разработан и реализуется | количестводетей,охваченныхмероприятиямипроектав каникулярныйпериод, и ихудельный весв общемколичествешкольников |
| Всего по подпрограмме 1 | 593,0 |  |  |

Приложение 2 к решению Минского районного

исполнительного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. №\_\_\_\_\_

План

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 2
(Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»
Государственной программы «Здоровье народа

1 демографическая безопасность Республики Беларусь»

на 2016 - 2020 годы в Минском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн.рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *распространенность потребления табака среди лиц в возрасте от 16 лет* -*26,5 процента* |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *физическая активность населения ~ 27 процентов* |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *потребление поваренной соли -5,8 грамма в сутки* |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *содержание трансизомеров жирных кислот в продуктах переработки растительных масел* -*14 процентов* |  |
| 1. | Разработка нормативного правового акта по защите здоровья населения от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма | ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее - ГУ «МЦГиЭ»), УВД **Минского райисполкома,** **отдел торговли и услуг**, Минский РОЧС, КУП «ЖКХ Минского района» | участие в разработке | в пределах выделенных средств |  |  |
| 2. | Введение ограничительных мер по борьбе против табака. защищающих граждан от воздействия табачного дыма | КУП «ЖКХ Минского района»,УВД **Минского райисполкома**, Минский РОЧС | создание новых зон, свободных от курения (в парках, скверах, организациях) | **»** |  | реализация мероприятий |
| 3. | Популяризация здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний. вызванных основными факторами риска (курение. злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная физическая активность), разработка и внедрение информационной стратегии здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) | ГУ «МЦГиЭ»,УЗ «Минская ЦРБ»,отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма** Минский РОЧС | проведениепрофилактической работы по формированию ЗОЖ, организация акций, заседаний круглых столов, информационных часов, встреч со специалистами, бесед о вреде курения, злоупотребления алкоголем | **»** |  | реализациямероприятийпо популяризацииЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний |
| 4. | Развитие механизмов продвижения здорового образа жизни на местном уровне | ГУ «МЦГиЭ»,УЗ «Минская ЦРБ»,отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма**  | проведение единых дней информирования во всех коллективах по проблемам неинфекционных заболеваний, единых дней здоровья, тематических мероприятий | в пределахвыделенныхсредств |  | реализациямероприятий,продвижениеЗОЖ во всехрегионахобласти |
| 5. | Вовлечение населения в реализацию общественного проекта «Здоровый город» во всех регионах области | ГУ «МЦГиЭ»,УЗ «Минская ЦРБ» | развитие сети «Здоровые города, поселки, районы» | **»** |  | реализация мероприятий, осуществление общественного проекта «Здоровый город» в каждом регионе области |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн.рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 6. | Организация информационно- образовательной работы с населением по вопросам формирования ЗОЖ и самосохранительного поведения, проблемам неинфекционных заоолеваний посредством проведения широкомасштабных акций, культурных мероприятий, информационных кампаний, единых дней здоровья, широкого использования интернет-ресурсов, проведения физкультурно-спортивных мероприятий и их освещения в средствах массовой информации (далее - СМИ), разработки и внедрения общественного проекта «Волонтер ЗОЖ» | ГУ «МЦГиЭ»,УЗ «Минская ЦРБ»,отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма** | проведение дней информирования, тематических лекций, бесед, викторин по профилактике неинфекционных заболеваний; работа с населениемпо вопросам формирования ЗОЖ и самосохранительного поведения; проведение физкультурно-спортивных мероприятий и освещение их в СМИ; ежегодное проведение соревнований (конкурсов) на лучшую организацию работы по ЗОЖ в организациях | **»** |  | реализациямероприятий,способствующаяприверженностинаселенияк ЗОЖ |
| 7. | Проведение конкурсов рисунка по разным аспектам ЗОЖ. тиражирование лучших из них посредством изготовления календарей, стендов, билбордов в детских парках и зонах отдыха, использование в социальной рекламе на телевидении, в местах отдыха | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма** | организация и проведение конкурсов творческих работ среди учреждений общего среднего и учреждений профессионально-технического образования на лучший плакат и лучший макет наружной рекламы по тематике ЗОЖ для их использования в качестве социальной рекламы | в пределахвыделенныхсредств |  | реализация мероприятийконкурсоврисунка;изготовлениепечатнойпродукции;социальнаярекламана телевидении.в местах отдыхав каждом регионеобласти |
| 8. | Популяризация активных форм досуга (туризм, танцы, йога и другое), создание условий для их развития | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма** | увеличение перечня оказываемых услуг населению на базе центров физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-спортивных клубов, учреждений культуры; развитие сети объединений по интересам, клубов, секций, популяризирующих активные формы досуга; проведение спортивных праздников в рамках единых дней, здоровья, профилактических акций | **»** |  | реализация мероприятий, развитие активных форм досуга в каждом регионе области |
| 9. | Обеспечение доступности спортивных учреждений и пользования спортивными сооружениями для посещения всеми категориями населения, в том числе детьми, находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних (далее ИДН) | **отдел образования, спорта и туризма,** УВД **Минского райисполкома** | внедрение в практику работы гибкой системы скидок на предоставление физкультурно-оздорови-тельных услуг населению; организация бесплатных занятий в секциях для детей из неблагополучных семей и состоящих на учете в ИДН | **»** |  | реализациямероприятийи обеспечениев каждом регионеобластидоступностиспортивныхучрежденийдля посещениявсеми категорияминаселения |
| 10. | Привлечение населения к участию в соревнованиях на базе спортивных объектов (дворовых и детских спортивных площадок, дорожек и троп здоровья. уголков здоровья и других) | **отдел образования, спорта и туризма** | проведение физкультурно-спортивных ме-роприятий с освещением их в СМИ; организация деятельности с детьми на базе дворовых площадок во время каникул; организация ремонта и реконструкции дворовых спортивных площадок с целью привлечения детей и молодежи к организованному активному отдыху, создание из их среды дворовых команд по различным видам спорта | в пределахвыделенныхсредств |  | реализациямероприятий,проведениев районефизкультурно-спортивныхмероприятийс участием всехкатегорийнаселения |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 11. | Реализация межведомственных информационных проектов «Здоровая школа», «Здоровый класс» | **отдел образования, спорта и туризма** | разработка положения о проектах, проведение разъяснительной работы среди родителей, учеников и учителей о целях и задачах проектов | **»** |  | реализация межведомственных информационных проектов |
| 12. | Привлечение населения к реализации информационного проекта «Школа - территория здоровья» | **отдел образования, спорта и туризма** | организация работы по подготовке проекта, определению учреждений образования на каждой административной территории | **»** |  | реализация мероприятий |
| 13. | Реализация мер. направленных на мотивацию пожилого населения к физически активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом в кабинетах физической активности для лиц пожилого возраста в организациях здравоохранения, территориальных центрах социального обслуживания населения (далее - ТЦСОН) | УЗ «Минская ЦРБ»,ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,**отдел образования, спорта и туризма,** управление по труду, занятости и социальной защите | создание на базе кабинетов лечебной физической культуры (далее - ЛФК) поликлиник, кабинетов физической активности при ТЦСОН групп здоровья, определение категории лиц пожилого возраста для проведения занятий на регулярной основе, проведение информационных 1 мероприятий | **»** |  | реализация мероприятий, создание условий в Минском районе для привлечения пожилого населения к активному образу жизни |
| 14. | Реализация комплекса мер. направленных на разработку и внесение в законодательство изменений в части ужесточения гигиенических нормативов содержания трансизомеров жирных кислот в отдельных видах масложировой продукции. снижение содержания сахара в рецептурах кисломолочной продукции, другой продукции для детей дошкольного и школьного возраста, снижение содержания соли в колбасных изделиях. плодоовощных консервах, расширение ассортимента хлебобулочных изделий со сниженным содержанием соли | УЗ «Минская ЦРБ»,ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,**отдел торговли и услуг**,**управление сельского хозяйства и продовольствия** | подготовка предложении по разработке мер, направленных на разработку и внесение в законодательство изменений в части ужесточения гигиенических нормативов содержания трансизомеров жирных кислот в отдельных видах масложировой продукции, и другие | в пределахвыделенныхсредств |  |  |
| 15. | Реализация комплекса мер по созданию безопасных условии жизнедеятельности населения. предусматривающего выполнение работ по установке автономных пожарных извещателей (далее -АПИ) и их техническому обслуживанию, внедрение технических решений по соединению АПИ, установленных в домовладениях (квартирах), в одну сеть с соседними ' домами (квартирами), передаче сигналов от АПИ на сигнально-звуковое устройство и пункты диспетчеризации пожарных аварийно-спасательных подразделений МЧС. выполнение работ по приведению печного отопления и электропроводки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА) | Минский РОЧС, **филиал «Энергонадзор» РУП «Минскэнерго»** | выполнение работпо установке АПИи их техническомуобслуживанию, внедрение технических решений по соединению АПИ, установленныхв домовладениях (квартирах), в одну сеть с соседними домами (квартирами), передаче сигналов от АПИна сигнально-звуковоеустройство и пунктыдиспетчеризации пожарных аварийно-спасательныхподразделений МЧС,выполнение работпо приведению печногоотопления и электропроводки в соответствие с требованиями ТНПА | **»** |  | реализациямероприятий.созданиев Минском районе безопасныхусловийжизнедеятельностинаселения |
| Задача 2. Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *доля врачей, работающих по принципу врача общей практики, в общем количестве врачей, работающих в системе оказания первичной медицинской помощи,* -*25 процентов* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 16. | Увеличение доли врачей, работающих по принципу врача общей практики, в системе оказания первичной медицинской помощи, оборудование рабочих мест врачей общей практики и врачей, работающих по принципу врача обшей практики, поддержка модернизации системы здравоохранения с упором на первичную медицинскую помощь | УЗ «Минская ЦРБ» | перевод амбулаторийв амбулатории врача общей практики; обучение на курсах переподготовки по специальности «Общаяврачебная практика» врачей-терапевтов участковых, работающих на селе;оснащение функционирующих амбулаторий врача общей практики медицинской аппаратурой и инструментарием, необходимым для работы в соответствии с табелем оснащения; работа с использованием электронного рецепта и электронной медицинской карты пациента | 1331,4 |  | в пределах планового показателя -25 процентов |
| 17. | Разработка руководства по медицинской профилактике для средних медицинских работников с видеоматериалами для работы школ по профилактике заболеваний и формированию мотивации к ЗОЖ у населения | УЗ «Минская ЦРБ»,ГУ «Минский ЗЦГиЭ» | подготовительная работа по разработке руководства по медицинской профилактике для средних медицинских работников | в пределахвыделенныхсредств |  | подготовка к изданию «Руководство по медицинской профилактике ЗОЖ» |
| 18. | Обеспечение работы на базе наркологических диспансеров кабинетов по лечению никотиновой зависимости | УЗ «Минская ЦРБ»«Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (далее – УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология») | обеспечение оказания наркологической медицинской помощи по лечению никотиновой зависимости в каждом регионе области | в пределахвыделенныхсредств |  | выполнениемероприятий.оказаниенаркологическоймедицинскойпомощипо лечениюникотиновойзависимости |
| 19. | Профилактика основных стоматологических заболеваний среди всех категорий населения | УЗ «Минская ЦРБ» |  | 10,0 |  | выполнение мероприятий, контроль уровня гигиены полости рта у населения в ключевых группах; подготовка по итогам года аналитической записки |
| 19.1 | закупка препаратов фтора (лаки. гели, силанты) для местной фторпрофилактики у детей | УЗ «Минская ЦРБ» | закупка и применение лекарственных средств при проведении первичной и вторичной профилактики кариеса у детей | 10,0 |  |  |
| 20. | Совершенствование оказания скорой медицинской помощи закупка 13 единиц санитарного автотранспортазакупка 3 аппаратов искусственной вентиляции легких портативных с пневмоприводом, закупка 3 дефибрилляторов портативных с комбинированным питанием, имеющих блоки:кардиомонитор. пульсоксиметр, неинвазивное измерение артериального давления | УЗ «Минская ЦРБ» | закупка санитарного автотранспорта, медицинского оборудования, мобильных средств транкинговой связи (Motorola) |  |  | выполнениемероприятий,закупкамедицинскихизделийвыполнение мероприятий |
| 20.1. | закупка пульсоксиметров | УЗ «Минская ЦРБ» | закупка 1 пульсоксиметра | 5,45 |  | **»** |
| Итого по задаче 2 | 289,35 |  |  |
| Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *удельный вес пациентов со злокачественными опухолями в 1-11 стадии заболевания в общем количестве пациентов с выявленными в процессе скрининга злокачественными заболеваниями* -*62 процента* |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *охват реабилитацией**пациентов трудоспособного возраста после**инфаркта миокарда,**острого нарушения**мозгового кровообращения, оперативных**вмешательств по поводу злокачественных,**нейрохирургических,**травматологических**и иных неинфекционных**заболеваний* - *60 процентов* |  |
| 21. | Разработка информационных материалов (памятки, брошюры) о первых признаках сердечного приступа. острого инфаркта миокарда. гипертонического криза, об оказании доврачебной помощи и самопомощи | УЗ «Минская ЦРБ» | разработка, тиражирование и организация трансляции в организациях здравоохранения видеоролика «Первые признаки сердечного приступа» | в пределахвыделенныхсредств |  |  |
| 22. | Разработка тематических видеороликов по вопросам оказания доврачебной помощи, самопомощи при первых признаках гипертонического криза. острого инфаркта миокарда, уходу за пациентами после выписки из стационара | УЗ «Минская ЦРБ» | проработка с заинтересованными министерствами и ведомствами вопроса о включении в санитарные нормы и правила строительства мест нахождения большого количества людей требований по оснащению их при строительствеавтоматическим ипортативнымикардиовертерами-дефибрилляторами | **»** |  |  |
| 23. | Внедрение тромболизиса при инфаркте головного мозга | УЗ «Минская ЦРБ» | обеспечение использования методики тромболизиса при инфаркте головного мозга в регионах | в пределахвыделенныхсредств |  | выполнение мероприятий в УЗ «Минская ЦРБ» |
| 24. | Проведение рекламно-информационных мероприятий среди населения по вопросу о необходимости проведения скрининговых исследований | УЗ «Минская ЦРБ» | проведение рекламно-информационных мероприятий (акции, брошюры, листовки и другие) | **»** |  | выполнение мероприятий |
| 25. | Разработка и внедрение единых стандартов динамического наблюдения, оказания медицинской помощи в случае выявления патологии в ходе проведения скрининга | УЗ «Минская ЦРБ» | проведениеподготовительной работы по разработке клинических протоколов | в пределахвыделенныхсредств |  | выполнение мероприятий |
| 26. | Проведение скрининга рака предстательной железы |  | закупка иммуноферментного анализатора автоматического, закупка наборов игл для биопсии предстательной железы, закупка ИФА-наборов для определения ПСА в крови, закупка расходных материалов для проведения морфологических исследований |  |  | **»** |
| 26.1. | закупка ИФА-наборов для определения ПСА в крови | УЗ «Минская ЦРБ» | 24 штуки | 52,8 |  | **»** |
| 27. | Проведение скрининга ракашейки матки путем внедренияметода автоматизированнойжидкостной цитологии в работу цитологических лабораторий организаций здравоохранения |  | закупка реагентов и расходных материалов для жидкостной цитологии |  |  | **»** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 28. | Проведение скрининга колоректального рака |  | закупка тестов для анализа кала на скрытую кровь методом FIT, закупка комплектов оборудованиядля стерилизацииколоноскопов,закупканаркозно-дыхательныхаппаратов для эндоскопических кабинетов, закупка мониторов пациента хирургических, закупка дефибрилляторов бифазных,закупка комплектоврасходных материаловдля морфологическихисследований |  |  | **»** |
| 28.1. | закупка 1 140 штук тестов для анализа кала на скрытую кровь методом FIT | УЗ «Минская ЦРБ» | 1140 штук | 135.7 |  |  |
| 29. | закупка пикфлоуметров | УЗ «Минская ЦРБ» | закупка 6 пикфлоуметров | 2,1 |  | **»** |
| 30. | Совершенствование системы реабилитации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями | «Минская ЦРБ» | внедрение новых технологий медицинской реабилитации | в пределахвыделенныхсредств |  | подготовка «дорожных карт» по службам |
| 31. | Обеспечение оказания реабилитационной помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями головного мозга с организацией работы мультидисциплпиарных бригад | УЗ «Минская ЦРБ» | укомплектование ОМРврачами-реабилитологами,врачами ЛФК, психологами,логопедами и другимиспециалистамипо физической реабилитации(инструкторами по ЛФК,инструкторами-методистамифизической реабилитации,медсестрами по массажу) | в пределахвыделенныхсредств |  | выполнение мероприятий |
| 32. | Дооснащение службы медицинской реабилитации |  |  |  |  | **»** |
| 33.1. | закупка катетеров для самокатетеризации | УЗ «Минская ЦРБ» | 730 штук | 30.2 |  | **»** |
| 33.2. | закупка глюкометров с речевым сопровождением функций | УЗ «Минская ЦРБ» | 3 штуки | 2.6 |  | выполнение мероприятий |
| 33.3. | закупка зондов для энтерального питания | УЗ «Минская ЦРБ» | 14 штук | 1,36 |  | **»** |
| 33.4. | закупка катетеров для санации | УЗ «Минская ЦРБ» | 30 штук | 1,8 |  | **»** |
| Итого по задаче 3 |  |  | 2246,86 |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  | 2536,2 |

Приложение 3 к решению Минского районного

исполнительного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. №\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Минском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *смертность от случайных отравлений алкоголем на 100 тысяч человек -**13,6 просантимилле* |  |
| 1. | Внесение при необходимости изменений в законодательство в целях совершенствования механизмов, направленных на минимизацию негативных последствий злоупотребления алкоголем, предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, организации и оказания медицинской помощи лицам, злоупотребляющим алкоголем, а также совершенствования их ресоциализации и социальной адаптации | УЗ «Минская ЦРБ»,УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»,УВД **Минского райисполкома** | представление предложений | в пределахвыделенныхсредств |  |  |
| 2. | Обеспечение эффективности информационного сопровождения в средствах массовой информации (далее -СМИ) вопросов предупреждения и преодоления пьянства и алкоголизма, а также формирования навыков здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи,УВД **Минского райисполкома** | разработка и размещениев СМИ информациипо вопросампредупрежденияи преодоления пьянстваи алкоголизма, а такжеформирования навыков | в пределахвыделенныхсредств |  |  |
| *3.* | Размещение информационно-образовательных материалов по профилактике пьянства, пропаганде ЗОЖ на интернет-сайтах облисполкома и райгорисполкомов и подчиненных им организаций | УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»,отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | организация подготовкии размещения на информационных сайтах материалов по профилактике пьянства, пропаганде ЗОЖ | **»** |  |  |
| 4. | Проведение пресс-мероприятий по профилактике асоциальных проявлений. в том числе пьянства и алкоголизма, а также правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения, популяризации ЗОЖ | УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»,отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи,УВД **Минского райисполкома** | подготовка и проведение пресс-конференций по профилактике пьянства и алкоголизма; проведение тематических лекций, бесед, викторин по предупреждению использования запрещенных в спорте лекарственных средств и методов, курительных смесей, табакокурения и алкоголя | **»** |  |  |
| 5. | Подготовка и размещение видео­материалов в теле- и радиоэфире, публикаций в тематических рубриках в печатных СМИ в целях укрепления престижа института семьи в обществе. активизации информационного обеспечения реализации государственной демографической политики | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, управление по труду, занятости и социальной защите | изготовление видеоматериалов, радиообращений, подготовка статей с их последующей трансляцией (размещением в СМИ); участие в теле-и радиоэфирах по вопросам укрепления престижа института семьи в обществе | **»** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 6. | Введение в постоянную практику работы областной, городской, районных газет, телерадиокомпаний участия журналистов в рейдах по безопасности дорожного движения, неблагополучным семьям, соблюдению правил торговли спиртными напитками и табачными изделиями, соблюдению правил охраны труда во время проведения сельскохозяйственных кампаний с последующим опубликованием материалов рейдов в газетах, показом видеосюжетов по телевидению | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи,УВД **Минского райисполкома** | проведение рейдов. публикации в СМИ | в пределахвыделенныхсредств |  |  |
| 7. | Разработка и публикация в СМИ тематической информации по вопросам популяризации ЗОЖ, профилактики пьянства, алкоголизма, вредных последствий употребления самогона, непищевой спиртосодержащей продукции, профилактики правонарушений и преступлений | ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,УВД **Минского райисполкома** | изготовление видеоматериалов, радиообращений, подготовка статей с их последующей трансляцией (размещением в СМИ) | **»** |  |  |
| 8. | Производство и размещение (распространение) социальной теле- и радиорекламы о деятельности государственных организаций и учреждений, осуществляющих профилактику пьянства и алкоголизма и оказывающих медицинскую и социальную помощь | УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»,управление по труду, занятости и социальной защите | изготовление видеоматериалов, радиообращений, подготовка статей с их последующей трансляцией (размещением в СМИ) | **»** |  |  |
| 9. | Привлечение врачей-психиатров-наркологов к участию в работе педагогических советов, родительских собраний, советов по профилактике, социально-педагогических центров | УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»,**отдел образования, спорта и туризма** | обеспечениемежведомственноговзаимодействияв рамках проведенияв учрежденияхобразованияпедагогических советов,родительских собраний,встреч со специалистами,других мероприятий | **»** |  |  |
| 10. | Участие врачей-специалистов в пресс-конференциях. консультациях, проведении круглых столов по вопросам пропаганды семейных ценностей, трезвого образа жизни для родителей учащихся, учащихся и молодежи | УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»,**отдел образования, спорта и туризма** | приглашение врачей- специалистов для участия в проведении консультаций, родительских собраний, встреч с учащейся молодежью, посвященных ЗОЖ | в пределахвыделенныхсредств |  |  |
| 11. | Освещение вопросов ЗОЖ, пьянства и употребления наркотических веществ в СМИ на условиях социальной рекламы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма** | освещение вопросов ЗОЖ, пьянства и употребления наркотических веществ в социальных сетях, на сайтах учреждений образования; подготовка текстов социальной рекламы, видео-, аудиороликов, трансляция записи в виде «бегущая строка», размещение текстов социальной рекламы на страницах газет, в СМИ | **»** |  |  |
| 12. | Разработка и внедрение алгоритмавзаимодействия субъектов профилактики, а также иных заинтересованных по индивидуальной реабилитации несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, слабоалкогольные напитки и пиво | УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»,**отдел образования, спорта и туризма,**УВД **Минского райисполкома** | содействие в реализации алгоритма по индивидуальной реабилитации несовершеннолетних, употребляющихалкоголь, слабоалкогольные напитки и пиво | **»** |  |  |
| 13. | Привлечение несовершеннолетних.состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних (далее - ИДИ) к участию в республиканских и областных физкультурно-спортивных и культурных мероприятиях | **отдел образования, спорта и туризма,**УВД **Минского райисполкома** | проведение акции «Осенний марафон»: организация участия несовершеннолетних. состоящих на учете в ИДН, в проводимых мероприятиях | **»** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановыепоказатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 14. | Организация занятости несовершеннолетних, в том числе из неблагополучных семей, в спортивных секциях, клубных формированиях (кружки, коллективы художественного творчества, студии и другое) | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма** | обеспечение охвата несовершеннолетних. в том числе из неблагополучных семей, занятостью в объединениях по интересам, спортивных секциях, клубных формированиях на базе учреждений образования | в пределахвыделенныхсредств |  |  |
| 15. | Вовлечение учащихся учреждений общего среднего образования в республиканские конкурсы на создание социальной рекламы о недопустимости употребления алкоголя и пьянства с обеспечением трансляции победивших видеороликов по местным и республиканским телеканалам | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма** | обеспечение участияучащихся учрежденийобщего среднегообразованияв республиканскихконкурсах по созданиютематическихвидеороликов | **»** |  |  |
| 16. | Проведение информационной работы врачами-психиатрами-наркологами в трудовых коллективах, среди работников транспортных и сельскохозяйственных организаций по вопросам контроля за нахождением водителей механических транспортных средств, самоходных машин в состоянии алкогольного опьянения | **управление сельского хозяйства и продовольствия,**УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология» | проведение врачами-психиатрами-наркологами выступлений, бесед, лекций в трудовых коллективах, среди работников транспортных и сельскохозяйственных организаций по вопросам контроля за нахождением водителей механических транспортных средств, самоходных машин в состоянии алкогольного опьянения, а также среди работников, которые относягся к группе риска, склонных к употреблению алкогольных. слабоалкогольных напитков и пива | **»** |  |  |
| 17. | Организация и проведение в трудовых коллективах культурно-массовых и спортивных мероприятий, единых дней информирования, тематических вечеров и лекционных выступлений по вопросам профилактики пьянства на рабочем месте | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | подготовка, организация и проведение в трудовых коллективах культурно-массовых и спортивных мероприятий, единых дней информирования, тематических вечеров и лекций | в пределахвыделенныхсредств |  |  |
| 18. | Привлечение населения к участию в областном велопробеге с освещением данного мероприятия в СМИ | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма** | организацияи рекламированиемероприятий в целяхобеспечениявозможности широкогоучастия населения | **»** |  |  |
| 19. | Включение вопросов профилактики пьянства и алкоголизма, пропаганды ЗОЖ, отказа от вредных привычек в тематику единых дней здоровья, физкультурно-спортивных праздников. культурных мероприятий | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма** | включение указанных вопросов в планы проведения единых дней информирования, в тематику физкультурно-спортивных праздников, культурных мероприятий | **»** |  |  |
| 20. | Расширение перечня предоставляемых населению услуг в сфере культуры, спорта и туризма для организации, рационального досуга и занятости детей и молодежи в вечернее время. предвыходные и выходные дни. каникулярный период | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма** | организация рационального досуга и занятости детей и молодежи в вечернее время, предвыходные и выходные дни, каникулярный период; расширение сети объединений по интересам, клубов, спортивных секций на оазе учреждений образования | **»** |  |  |
| 21. | Проработка вопроса и внесение дополнения в технические нормативные правовые акты, определяющие качество алкогольной продукции, в части повышения требований к ее качеству | **отдел торговли и услуг,**УЗ «Минская ЦРБ»,ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология» | разработка предложений по вопросам регулирования качества алкогольной продукции | в пределахвыделенныхсредств |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановыепоказатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 22. | Обязательное размещение социальной рекламы, разработанной и предоставленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь (далее - Минздрав), направленной на предупреждение негативных последствий злоупотребления алкоголем, в местах непосредственной реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива | **отдел торговли и услуг** | организация предоставления видеороликов, плакатов и иных форм социальной рекламы, разработанной Минздравом, для размещения в местах реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива | **»** |  |  |
| 23. | Оказание необходимой социальной, психологической, правовой и иной помощи неблагополучным семьям, в которых один из членов семьи злоупотребляет алкоголем, в том числе инициирование вопроса об ограничении дееспособности таких лиц в соответствии с законодательством | УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»,управление по труду, занятости и социальной защите | оказание необходимой социальной, психологической, правовой и иной помощи неблагополучным семьям, в которых один из членов семьи злоупотребляет алкоголем | **»** |  |  |
|  |  | УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»,управление по труду, занятости и социальной защите | подготовка в пределах компетенции и направление в суд заявлений о направлении в установленном порядке в лечебно-трудовой профилакторий; подготовка в пределах компетенции материалов для принятия в установленном порядке решений о признании граждан ограниченно дееспособными | **»** |  |  |
| 24. | Включение вопросов выявления пациентов, употребляющих алкоголь, в программы обучения медицинских работников первичного звена | УЗ «Минская ЦРБ»,УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология» | проведение обучающих семинаров, лекций, курсов | в пределахвыделенныхсредств |  |  |
| 25. | Организация и обеспечение взаимодействия между территориальными центрами социального обслуживания населения, организациями ' здравоохранения и территориальными органами внутренних дел в части совершенствования работы по ресоциализации и социальной адаптации лиц. злоупотребляющих алкоголем, с обязательным привлечением их к труду | УЗ «Минская ЦРБ»,управление по труду, занятости и социальной защите,УВД **Минского райисполкома** | проведение медицинской реабилитации с последующим направлением пациентов в ТЦСОН для обучения профессиям и последующего трудоустройства | **»** |  |  |
| Задача 2. Снижение объемов потребления населением алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *потребление алкоголя на душу населения* -*10 литров* |  |
| 26. | Создание в населенных пунктах. на территории парков культуры и отдыха зон, свободных от торговли алкогольными. слабоалкогольными напитками и пивом | сельские (Заславский городской, Мачулищанский поселковый) исполкомы | подготовка решения Минского райисполкома | в пределахвыделенныхсредств |  |  |
| 27. | Ежегодное сокращение объемов отгрузки на внутренний рынок Республики Беларусь алкогольной продукции с одновременной переориентацией производства алкогольной продукции на экспорт | управление экономики,**отдел торговли и услуг** | сокращение объемов отгрузки на внутренний рынок Республики Беларусь алкогольной продукции | **»** |  |  |

Приложение 4 к решению Минского районного

исполнительного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. №\_\_\_\_\_

План

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 4 «Туберкулез» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Минском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *смертность населения от туберкулеза – 4,6 случая на 100 тыс. населения* |  |
| 1. | Организация лечения пациентов с чувствительным туберкулезом и с мультирезистентными формами туберкулеза (с учетом динамики заболеваемости туберкулезом за последние 5 лет) в УЗ «Минский областной противотуберкулезный диспансер» (далее – УЗ «МОПТД») | УЗ «Минская ЦРБ» |  |  |  | реализация мероприятий |
| Задача 2. Предупреждение заболеваемости туберкулезом |
|  | Целевой показатель | УЗ «МОПТД»,УЗ «Минская ЦРБ» |  |  | *заболеваемость населения туберкулезом – 33,1 случая на 100 тыс. населения* |  |
| Задача 3. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза |
|  | Целевой показатель | УЗ «МОПТД»,УЗ «Минская ЦРБ» |  |  | *доля пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, успешно закончивших полный курс лечения (18-24 месяца) в общем количестве таких пациентов – 55,8 процента* |  |
| 2. | Осуществление мер, направленных на усиление приверженности к лечению пациентов с туберкулезом на амбулаторном этапе (обеспечение продуктами дополнительного высококалорийного питания больных туберкулезом органов дыхания, находящихся на контролируемом лечении) | УЗ «Минская ЦРБ» | обеспечение продуктовыми наборами дополнительного высококалорийного питания больных туберкулезом органов дыхания | 81,0 |  | реализация мероприятий |
| Итого по подпрограмме 4 | 81,0 |  |  |

Приложение 5 к решению Минского районного

исполнительного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. №\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 5

«ПрофилактикаВИЧ-инфекции» Государственной

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Минском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *охват**комбинированной**антиретровирусной**терапией ВИЧ-**позитивных пациентов, нуждающихся**в лечении,* - *60 процентов* |  |
| 1. | Совершенствование системы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции путем внедрения и расширения применения экспресс-тестирования. предусматривающего закупку тест-систем для экспресс-тестирования по крови и по слюне | УЗ «Минская ЦРБ» | формирование технического задания на закупку экспресс-тестов, проведение процедуры закупки | 1,8 | закупка экспресс-тестов | расширениедоступак тестированиюсреди группнаселенияс высоким рискоминфицированияВИЧ |
| 2. | Разработка и внедрение алгоритма раннего выявления туберкулеза у лиц из групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ и перенаправление их в УЗ «МОПТД» | УЗ «Минская ЦРБ» | разработаны и внедрены в ВИЧ-сервисных негосударственных организациях анкеты для раннего выявления туберкулеза среди групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ | в пределахвыделенныхсредств | своевременное выявление раннего признака туберкулеза среди лиц из групп населения с высоким рискоминфицирования ВИЧ, перенаправление их в организации здравоохранения дляфлюорографического обследования | снижениезаболеваемоституберкулезомсреди группнаселенияс высокимрискоминфицированияВИЧ |
| Итого по задаче 1 | 1,8 |  |  |
| Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку – 2 процента* |  |
| 3. | Предоставление для детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, заместительного вскармливания на первом году жизни | УЗ «Минская ЦРБ» | проведение закупки адаптированных молочных смесей для заместительного вскармливания детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-ин- фицированными матерями, за счет средств местного бюджета | 7,5 | обеспечение заместительным вскармливанием всех детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями | снижение риска передачи ВИЧ от матери ребенку среди ВИЧ-позитивных беременных женщин из групп высокого риска инфицирования |
| Задача 3. Снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *охват групп населения с высоким риском**инфицирования ВИЧ-профилактическими мероприятиями* -*26 процентов* |  |
| 4. | Внедрение алгоритмов взаимодействия центров, дружественных молодежи, и негосударственных некоммерческих организаций для расширения доступа к профилактике ВИЧ. эффективного сопровождения и перенаправления подростков, практикующих рискованное поведение | УЗ «Минская ЦРБ»,ГУ «Минский ЗЦГиЭ», **отдел образования, спорта и туризма** | изучение на административных территориях потребности в созданиии организации работыцентров, дружественныхмолодежи, в том числепутем проведенияанкетирования молодежи в учреждениях образования | в пределахвыделенныхсредств | обеспечение доступа целевой аудитории к услугам центров, дружественных молодежи | расширен доступ к профилактике ВИЧ подростков, практикующих рискованное поведение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 5. | Размещение информации по профилактике ВИЧ-инфекции при оказании различных форм социальных услуг (коммунальных. торговых, бытовых) и на товарах народного потребления на условиях социальной рекламы | ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,КУП «ЖКХ Минского района» | разработка макетов информации по профилактике ВИЧ-инфекции на товарах народного потребления: согласование предоставленных макетов на их соответствие требованиям стандартов информационной стратегии по ВИЧ | **»** | максимальноеиспользованиевозможностейдля информированияо проблеме ВИЧ | реализация мероприятий |
| 6. | Освещение проблемы ВИЧ/СПИДа в средствах массовой информации (далее - СМИ) на условиях социальной рекламы | ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи,**отдел образования, спорта и туризма** | размещение информационных материалов по проблеме ВИЧ/СПИДа в СМИ на условиях социальной рекламы | в пределахвыделенныхсредств | охват широких слоев населения информационными кампаниями | реализация мероприятий |
| 7. | Проведение мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | проведение мероприятий согласно Плану Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа | в пределахвыделенныхсредств | **»** | **»** |
| Всего по подпрограмме 5 | 9,3 |  |  |

Приложение 6 к решению Минского районного

исполнительного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. №\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 6 «Внешняя миграция» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Минском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| Задача 1. Управление внешней миграцией с учетом демографического и социально-экономического развития регионов страны,а также возвращения соотечественников |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *миграционный прирост -12 000 человек* |  |
| 1. | Рассмотрение вопроса о недостаточности трудовых ресурсов и привлечении трудовых мигрантов | УВД **Минского райисполкома,**управление по труду, занятости и социальной защите | решение Минского райисполкома  | в пределахвыделенныхсредств |  | частичное восполнение трудовых ресурсов |
| 2. | Привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранцы) для осуществления трудовой деятельности и постоянного проживания преимущественно в районы, наиболее нуждающиеся в трудовых ресурсах | УВД **Минского райисполкома,**управление по труду, занятости и социальной защите | выдача разрешений на постоянное проживание в качестве работников и специалистов, в которых нуждается организация Республики Беларусь, с учетом наличия оснований для выдачи разрешения и социально-демографической характеристики района трудоустройства | в пределахвыделенныхсредств |  | частичное восполнение трудовых ресурсов |
| 3. | Осуществление частичной компенсации расходов на переезд в Республику Беларусь и первоначальное обустройство (далее - частичная компенсация) иностранцам, получившим разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь в качестве работников и специалистов | УВД **Минского райисполкома** | осуществление выплат | **»** |  | полный охват выплатами |
| 4. | Проведение мониторинга трудовой деятельности иностранцев, получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь в качестве работников и специалистов | УВД **Минского райисполкома,**управление по труду, занятости и социальной защите | мониторинг за осуществлением трудовой деятельности и проживанием работников и специалистов, получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь | **»** |  |  |
| 5. | Трудоустройство граждан Республики Беларусь и иностранных специалистов в рамках возможностей инвестиционных проектов в части трудоустройства граждан Республики Беларусь и иностранных специалистов | УВД **Минского райисполкома** | согласование проектов законодательных актов по предоставлению льгот инвесторам при привлечении иностранной рабочей силы | **»** |  | реализацияинвестиционныхпроектовв установленныесроки |
| Задача 3. Совершенствование порядка привлечения иностранных специалистов в Республику Беларусь, а также противодействия нелегальной миграции |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *миграционный прирост -12000 человек* |  |
| 6. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, в том числе в учреждениях **образования, по вопросам безопасного и правового положения иностранцев** | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, **отдел образования, спорта и туризма,** УВД **Минского райисполкома** |  | **»** |  | **повышение правой грамотности, информированности населения в миграционной сфере** |
| 7. | Издание информационных материалов по правовому положению иностранцев в Республике Беларусь, в том числе с привлечением потенциала международных организаций | УВД **Минского райисполкома** | распространение буклетов | **»** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| 8. | Проведение активной информационной кампании по разъяснению порядка привлечения иностранных специалистов в Республику Беларусь с учетом потребностей регионов в специалистах | УВД **Минского райисполкома,** управление по труду, занятости и социальной защите |  | **»** |  |  |

Приложение 7 к решению Минского районного

исполнительного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. №\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по выполнению в 2016 году подпрограммы 7
«Обеспечение функционирования системы

здравоохранения Республики Беларусь» Государственной

программы «Здоровье народа и демографическая

безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы

в Минском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Форма реализации мероприятия | Плановыйобъемфинансирования,млн. рублей | Плановые показатели | Оценкаэффективности(плановая) |
| Задача 1. Создание условий для развития здравоохранения |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *удельный вес выполненных объемов оказания медицинской помощи по видам в объемах, утвержденных планами оказания медицинской помощи.* - *90 процентов* |  |
| 1. | Разработка и объемов медицинской помощи, в том числе амбулаторно-поликлинической (число посещений), медицинской помощи в стационарных условиях (число проведенных койко-дней по уровням и профилям, скорой медицинской помощи (число выездов бригад скорой медицинской помощи) | УЗ «Минская ЦРБ» | локальный нормативный правовой акт | в пределах выделенныхсредств | число посещении амбулаторно-поликлинических организаций – 1 642 804, число проведенных койко-дней – 218 751, число выездов бригад скорой медицинской помощи – 50 000, число высоко­технологичных и сложных вмешательств |  |
| Задача 2. Обеспечение условий для оказания услуг организациями здравоохранения в соответствии с их уставной деятельностью |
|  | Целевой показатель |  |  |  | *удельный вес выполненных объемов оказания .медицинской помощи по видам в объемах. утвержденных планами оказания медицинской помощи, - 90 процентов* |  |
| 2. | Оказание медицинской помощи населению в организациях здравоохранения | УЗ «Минская ЦРБ» | представление ведомственной отчетности | 253696,5 |  |  |
| 3. | Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий | ГУ «Минский ЗЦГиЭ» | представление ведомственной отчетности | 8075,7 |  |  |
| 4. | Проведение мероприятий по информатизации отрасли | УЗ «Минская ЦРБ» | проведениемероприятийпо информатизации | 203,0 |  |  |
| Итого по задаче 2 | 261975,2 |  |  |
| Всего по подпрограмме 7 | 261975,2 |  |  |